## Sheet1
2023年7月未整改隐患清单
序号 | 学院 | 检查项目 | 实验室类型 | 风险 等级 | 学院/房 间 | 问题点描述 | 整改建议 | 整改情况/ 未整改完成的原因 | 整改完成时限 | 整改完成图片 | 资金落实 | 应急预案 | 职能部门 | 实验室负责人 | 二级单位专兼职安全员 | 二级单位分管领导 | 二级单位第一责任人
5 | 化学学院 | 加热及制冷装置管理 | 科研 | B/2级 | NO.065/化学学院/L2-425（426） | 普通冰箱存放危险化学品。 |  | 在购买防爆冰箱中，需要些时间 | 20230730 |  |  |  | 2023年6月9日前完成整改 | 汪朝阳 | 陈新丽 | 胡小刚副院长 | 陈相光书记、蔡跃鹏院长
6 | 化学学院 | 卫生与日常管理 | 科研 | B/2级 | NO.071/化学学院/L2-507 | 实验室学习区与实验区（使用有危险化学品）未明确分区设置。 |  | 实验室很窄，无法做分隔 |  |  |  |  | 2023年7月10日前完成整改 | 李核 | 陈新丽 | 胡小刚副院长 | 陈相光书记、蔡跃鹏院长
12 | 化学学院 | 卫生与日常管理 | 科研 | B/2级 | NO.123/化学学院/L3-203 | 实验室学习区与实验区（使用有危险化学品）未明确分区设置。 |  | 本实验室涉及到由理三栋搬迁到理一栋的问题。因学校学院没有给出明确搬迁时间，无法进行分区整改。 | 请学校学院尽快给出明确的搬迁时间 |  |  |  | 2023年7月10日前完成整改 | 左晓希 | 陈新丽 | 胡小刚副院长 | 陈相光书记、蔡跃鹏院长
18 | 化学学院 | 卫生与日常管理 | 科研 | B/2级 | NO.128/化学学院/L3-505（506） | 实验室学习区与实验区（使用有危险化学品）未明确分区设置。 |  | 涉及学院理三栋要搬迁到理一栋，暂时未能进行分区，要等学院确认搬迁时间 | 要等学院确认搬迁时间 |  |  |  | 2023年7月10日前完成整改 | 朱宏 | 陈新丽 | 胡小刚副院长 | 陈相光书记、蔡跃鹏院长
19 | 化学学院 | 应急喷淋与洗眼装置 | 科研 | C/3级 | NO.131/化学学院/L5-610 | 实验室室内及周边未设置应急喷淋及洗眼器。 |  | 未整改，需请学校学院协助 | 20230631 |  |  |  | 2023年7月10日前完成整改 | 邢丽丹 | 陈新丽 | 胡小刚副院长 | 陈相光书记、蔡跃鹏院长
20 | 化学学院 | 实验气体管理 | 科研 | C/3级 | NO.132/化学学院/L5-615 | 实验室内气瓶未配备固定式瓶帽，移动过程中可能因瓶阀碰撞导致气瓶爆炸事故。 |  | 因为气瓶正在固定使用，无法增加瓶帽等装置，等这瓶气用完之后气体供应商会帮我们换上带有固定装置的气瓶 | 2023-05-26 |  |  |  | 2023年6月9日前完成整改 | 邢丽丹 | 陈新丽 | 胡小刚副院长 | 陈相光书记、蔡跃鹏院长
26 | 化学学院 | 通风系统 | 科研 | B/2级 | L2-613 | L2-613实验室通风橱坏了，下雨天还还漏水 |  | 学校目前没有统筹安排理科楼顶层漏水通风问题 | 2022.12 |  |  |  | 2023年7月10日前完成整改 | 孙丰强 | 陈新丽 | 胡小刚副院长 | 陈相光书记、蔡跃鹏院长
27 | 化学学院 | 压力容器 | 科研 | B/2级 | L2-517 | NO.090/化学学院/L2-517高压灭菌锅达到特种设备标准（69L），未办理特种设备注册使用登记。 |  | 已暂停使用，推进相关检验进程和证件办理 | 20230930 |  |  |  | 2023年7月10日前完成整改 | 宋海燕 | 陈新丽 | 胡小刚副院长 | 陈相光书记、蔡跃鹏院长
28 | 化学学院 | 压力容器 | 科研 | B/2级 | NO.072/化学学院/L2-416 | NO.072/化学学院/L2-416高压灭菌锅达到特种设备标准，未办理特种设备注册使用登记。 |  | 已联系工程师在沟通质检和办证中 | 20230930 |  |  |  | 2023年7月10日前完成整改 | 龙玉华 | 陈新丽 | 胡小刚副院长 | 陈相光书记、蔡跃鹏院长
29 | 化学学院 | 通风系统 | 科研 | B/2级 | NO.103/化学学院/L1-610(611) | NO.103/化学学院/L1-610(611)右边通风橱管道部分损坏脱落 |  | 学校没有统筹安排通风橱问题 |  |  |  |  | 2023年7月10日前完成整改 | 赖家平 | 陈新丽 | 胡小刚副院长 | 陈相光书记、蔡跃鹏院长
30 | 化学学院 | 用水用电基础安全 | 科研 | C/3级 | L2-601 | L2-601水电老化 |  | 填安全隐患前，实验室爆过水管，电路也跳过闸，并考虑大学城已经用了17年，所以上报为水电老化。结果一直出现在这个表里，一遍遍地填表。上次填了已上报，请学校相关部门组织检测。可也没见有人过来检测，还是一遍遍填表。并且没人敢说水电没老化啊 | 实验室水电一直保持原貌，并没有进行过大的改造，目前在尽量减少实验室用电仪器，使用的水龙头也减少了3个。 |  | 告诉学生离开时关掉水电 |  | 2023年7月10日前完成整改 | 马立军 | 陈新丽 | 胡小刚副院长 | 陈相光书记、蔡跃鹏院长
31 | 化学学院 | 卫生与日常管理 | 科研 | D/4级 | NO.112/化学学院/L3-505(506) | NO.112/化学学院/L3-505(506)实验室实验区域设置饮水机，周边摆放有大量溶液桶，存在在实验区域饮水引发安全风险。实验设备上有利用饮料瓶盛装溶液无标识情况。 |  | 因涉及实验室搬迁，暂时未能分开实验区与学习区 |  |  |  |  | 2023年7月10日前完成整改 | 朱宏 | 陈新丽 | 胡小刚副院长 | 陈相光书记、蔡跃鹏院长