## Sheet1
2023年7月未整改隐患清单
序号 | 学院 | 检查项目 | 实验室类型 | 风险 等级 | 学院/房 间 | 问题点描述 | 整改建议 | 整改情况/ 未整改完成的原因 | 整改完成时限 | 整改完成图片 | 资金落实 | 应急预案 | 职能部门 | 实验室负责人 | 二级单位专兼职安全员 | 二级单位分管领导 | 二级单位第一责任人
2 | 物理学院 | 应急喷淋与洗眼装置 | 科研 | C/3级 | NO.113/物理与电信工程学院/L7-101-102 | 实验室30米范围内未设置应急喷淋和洗眼装置。 | 建议在实验室30米范围内安装应急喷淋和洗眼装置。 | 已上报学校实验室管理处等待处理。 |  |  |  |  | 2023年7月10日前完成整改 | 郑克志 | 曹嘉琪 | 颜辉副院长 | 唐志列书记、朱诗亮院长
3 | 物理学院 | 应急喷淋与洗眼装置 | 科研 | C/3级 | NO.116/物理与电信工程学院/L7-501-502 | 实验室外的洗眼器水柱不足8厘米，水压不足。 | 建议定期检查实验室应急喷淋及洗眼器水，确保洗眼器水压正常（喷出高度8-10厘米）。 | 已上报学校实验室管理处等待处理。 |  |  |  |  | 2023年7月10日前完成整改 | 何琴玉 | 曹嘉琪 | 颜辉副院长 | 唐志列书记、朱诗亮院长
4 | 物理学院 | 应急喷淋与洗眼装置 | 科研 | C/3级 | NO.118/物理与电信工程学院/L7-519（520） | 实验室30米范围内未设置应急喷淋和洗眼装置。 | 建议在实验室30米范围内安装应急喷淋和洗眼装置。 | 已上报学校实验室管理处等待处理。 |  |  |  |  | 2023年7月10日前完成整改 | 侯贤华 | 曹嘉琪 | 颜辉副院长 | 唐志列书记、朱诗亮院长
5 | 物理学院 | 场所其他安全 | 教学 | C/3级 | L7-304 | L7-304实验室的天花板发霉 | 已上报学校相关部门加急维修 | 等待学校相关部门进行维修 | 基建处已现场核查，等待下一步维修安排 |  |  |  | 2023年7月10日前完成整改 | 刘朝辉 | 曹嘉琪 | 颜辉副院长 | 唐志列书记、朱诗亮院长
6 | 物理学院 | 场所其他安全 | 教学 | C/3级 | 理7栋1楼 | 理7栋1楼危化品仓库排水管周围渗水 | 已上报学校相关部门加急维修 | 等待学校相关部门进行维修 | 基建处已现场核查，等待下一步维修安排 |  |  |  | 2023年7月10日前完成整改 | 邓小霞 | 曹嘉琪 | 颜辉副院长 | 唐志列书记、朱诗亮院长
7 | 物理学院 | 场所环境 | 科研 | B/2级 | L5-601(602 | L5-601(602)安全出口通道被堵塞，影响应急疏散和逃生。 | 建议及时清理通道杂物，确保通道畅通。超过200平方米的实验楼层具有至少两处紧急出口，75平方米以上实验室要有两个出入口。 | 该仪器为大型实验设备，整体迁移涉及到水、电、气的统一整改，个人无法迁移/已上报学校实验室管理处等待处理 |  |  |  |  | 2023年7月10日前完成整改 | 侯贤华 | 曹嘉琪 | 颜辉副院长 | 唐志列书记、朱诗亮院长