## Sheet1
2023年7月未整改隐患清单
序号 | 学院 | 检查项目 | 实验室类型 | 风险 等级 | 学院/房 间 | 问题点描述 | 整改建议 | 整改情况/ 未整改完成的原因 | 整改完成时限 | 整改完成图片 | 资金落实 | 应急预案 | 职能部门 | 实验室负责人 | 二级单位专兼职安全员 | 二级单位分管领导 | 二级单位第一责任人
6 | 环境学院 | 压力容器 | 科研 | C/3级 | NO.39/环境学院/410（411） | 高压蒸汽灭菌器属于特种设备，暂时未按照特种设备相关规范进行安全管理。 | 依照特种设备相关法规要求，取得《特种设备使用登记证》，对设备及压力表进行定期检验。 | 实验室负责人已正备考管理证，已有操作证，且设备新购置暂不需要检验，待获取管理证后办理登记证。 |  | 无 |  |  | 2023年7月10日前完成整改 | 许淑群 | 彭立斌 | 晏波副院长 | 卢勃书记、应光国院长
ZG0100 | 环境学院 | 压力容器 | 科研 | B/2级 | L3-208-209 | 环境科学研究室L3-208-209高温灭菌锅的压力表、安全阀等安全附件没有定期检验。 | 暂停使用，检验合格后方能使用 | 该实验室不用高压灭菌锅，仪器在申请报废中。 |  |  |  |  | 2023年7月10日前完成整改 | 肖羽堂/刘晓双 | 彭立斌 | 晏波副院长 | 卢勃书记、应光国院长
ZG0101 | 环境学院 | 压力容器 | 科研 | B/2级 | L3-313-314 | 环境科学研究室L3-313-314 高温灭菌锅的压力表、安全阀等安全附件没有定期检验。 | 暂停使用，检验合格后方能使用 | 该实验室不用高压灭菌锅，仪器在申请报废中。 |  |  |  |  | 2023年7月10日前完成整改 | 康园/沈梓嘉 | 彭立斌 | 晏波副院长 | 卢勃书记、应光国院长
ZG0102 | 环境学院 | 压力容器 | 科研 | B/2级 | L3-410-411 | 环境科学研究室L3-410-411高温灭菌锅的压力表、安全阀等安全附件没有定期检验。 | 暂停使用，检验合格后方能使用 | 实验室负责人已正备考管理证，已有操作证，且设备新购置暂不需要检验，待获取管理证后办理登记证。 | 20230720 |  |  |  | 2023年7月10日前完成整改 | 张立国/许淑群 | 彭立斌 | 晏波副院长 | 卢勃书记、应光国院长
ZG0236 | 环境学院 | 压力容器 | 科研 | B/2级 | L3-411 | L3-411灭菌锅未办证； | 达到特种设备标准（见“评估依据”）的特种设备应办理注册使用登记及定期检验，取得《特种设备使用登记证》《特种设备使用登记表》《特种设备使用标志》。 | 实验室负责人已正备考管理证，已有操作证，且设备新购置暂不需要检验，待获取管理证后办理登记证。 | 20230720 |  |  |  | 2023年7月10日前完成整改 | 张立国 | 彭立斌 | 晏波副院长 | 卢勃书记、应光国院长