## Sheet1
2023年7月未整改隐患清单
序号 | 学院 | 检查项目 | 实验室类型 | 风险 等级 | 学院/房 间 | 问题点描述 | 整改建议 | 整改情况/ 未整改完成的原因 | 整改完成时限 | 整改完成图片 | 资金落实 | 应急预案 | 职能部门 | 实验室负责人 | 二级单位专兼职安全员 | 二级单位分管领导 | 二级单位第一责任人
ZG0163 | 生物光子学研究院 | 实验动物安全 | 科研 | B/2级 | 实验中心大楼117动物房 | 实验中心大楼117动物房内饲养有实验动物（白鼠等），未查看到实验动物饲养资质。 | 学校建好动物房后转移到学校动物房 | 学校建好动物房后转移到学校动物房 | [5 empty] | 王会营 | 王会营 | 杨思华副院长 | 王 庚书记、陈同生院长
ZG0164 | 生物光子学研究院 | 压力容器 | 科研 | B/2级 | 实验中心大楼 203 | NO.324/生物光子学研究院/实验中心大楼 203高压灭菌锅达到特种设备标准（容积≥30L 且最高工作压力≥0.1MPa），未取得《特种设备使用登记证》《特种设备使用登记表》《特种设备使用标志》。 | 建议达到特种设备标准（见“评估依据”）的特种设备应办理注册使用登记及定期检验，取得《特种设备使用登记证》《特种设备使用登记表》《特种设备使用标志》。 | 已联系第三方，估计3-4月办证，建议学校统一培训检测， |  |  |  |  | 2023年7月10日前完成整改 | 常好才 | 王会营 | 杨思华副院长 | 王 庚书记、陈同生院长
ZG0165 | 生物光子学研究院 | 实验动物安全 | 科研 | B/2级 | 实验中心大楼 212 | NO.326/生物光子学研究院/实验中心大楼 212动物房内饲养有实验动物（白鼠等），未查看到实验动物饲养资质。 | 建议规范实验动物管理流程，在经许可的场所进行动物饲养及实验。及时办理饲养实验动物的场所应有资质证书。 | 学校建好动物房后转移到学校动物房 |  |  |  |  | 2023年7月10日前完成整改 | 邹争志 | 王会营 | 杨思华副院长 | 王 庚书记、陈同生院长
ZG0168 | 生物光子学研究院 | 压力容器 | 科研 | B/2级 | 实验中心大楼 506、508 | NO.334/生物光子学研究院/实验中心大楼 506、508高压灭菌锅达到特种设备标准（容积≥30L 且最高工作压力≥0.1MPa），未取得《特种设备使用登记证》《特种设备使用登记表》《特种设备使用标志》。 | 建议达到特种设备标准（见“评估依据”）的特种设备应办理注册使用登记及定期检验，取得《特种设备使用登记证》《特种设备使用登记表》《特种设备使用标志》。 | 已联系第三方，估计3-4月办证，建议学校统一培训检测， |  |  |  |  | 2023年7月10日前完成整改 | 章春笋 | 王会营 | 杨思华副院长 | 王 庚书记、陈同生院长
ZG0170 | 生物光子学研究院 | 压力容器 | 科研 | B/2级 | 实验中心大楼 510 | NO.336/生物光子学研究院/实验中心大楼 510高压灭菌锅达到特种设备标准（容积≥30L 且最高工作压力≥0.1MPa），未取得《特种设备使用登记证》《特种设备使用登记表》《特种设备使用标志》。 | 建议达到特种设备标准（见“评估依据”）的特种设备应办理注册使用登记及定期检验，取得《特种设备使用登记证》《特种设备使用登记表》《特种设备使用标志》。 | 已联系第三方，估计3-4月办证，建议学校统一培训检测， |  |  |  |  | 2023年7月10日前完成整改 | 贾丽 | 王会营 | 杨思华副院长 | 王 庚书记、陈同生院长
ZG0171 | 生物光子学研究院 | 场所环境 | 科研 | B/2级 | 实验中心大楼 515 | NO.338/生物光子学研究院/实验中心大楼 515实验室通道狭窄，影响应急疏散和逃生。 | 实验室主通道应便于紧急情况下的应急疏散。 | 房间局限，难以整改 |  |  |  |  | 2023年7月10日前完成整改 | 陈文利 | 王会营 | 杨思华副院长 | 王 庚书记、陈同生院长
ZG0172 | 生物光子学研究院 | 压力容器 | 科研 | B/2级 | 实验中心大楼 605 | NO.340/生物光子学研究院/实验中心大楼 605高压灭菌锅达到特种设备标准（容积≥30L 且最高工作压力≥0.1MPa），未取得《特种设备使用登记证》《特种设备使用登记表》《特种设备使用标志》。 | 建议达到特种设备标准（见“评估依据”）的特种设备应办理注册使用登记及定期检验，取得《特种设备使用登记证》《特种设备使用登记表》《特种设备使用标志》。 | 已联系第三方，估计3-4月办证，建议学校统一培训检测， |  |  |  |  | 2023年7月10日前完成整改 | 张宝懿 | 王会营 | 杨思华副院长 | 王 庚书记、陈同生院长
ZG0174 | 生物光子学研究院 | 压力容器 | 科研 | B/2级 | 量电子楼 A602-604 | NO.347/生物光子学研究院/量电子楼 A602-604高压灭菌锅达到特种设备标准（容积≥30L 且最高工作压力≥0.1MPa），未取得《特种设备使用登记证》《特种设备使用登记表》《特种设备使用标志》。 | 建议达到特种设备标准（见“评估依据”）的特种设备应办理注册使用登记及定期检验，取得《特种设备使用登记证》《特种设备使用登记表》《特种设备使用标志》。 | 已联系第三方，估计3-4月办证，建议学校统一培训检测， |  |  |  |  | 2023年7月10日前完成整改 | 刘智明 | 王会营 | 杨思华副院长 | 王 庚书记、陈同生院长
ZG0175 | 生物光子学研究院 | 场所环境 | 科研 | B/2级 | 量电子楼 A602-604 | NO.347/生物光子学研究院/量电子楼 A602-604实验室外楼梯转角处摆放有冰箱，对疏散楼梯造成影响，影响应急疏散，建议确保疏散通道畅通。 | 建议及时清理通道杂物，确保通道畅通。 | 房间局限，难以整改 |  |  |  |  | 2023年7月10日前完成整改 | 刘智明 | 王会营 | 杨思华副院长 | 王 庚书记、陈同生院长