附件2-3

广东省高等职业教育教学改革项目

申  请  书

项目名称：高职院校与普通高校学分积累

互认的制度与政策研究

申 请 人：                     (签章)

申请单位：华南师大继续教育学院 (盖章)

手机号码：        13265191568

电子邮箱：      Dengy@scnu.edu.cn

单位网址：  http://cce.scnu.edu.cn

广东省教育厅 广东省财政厅制

申请者的承诺与成果使用授权

本人自愿申报广东省高等职业教育教学改革项目，认可所填写的《广东省高等职业教育教学改革项目申请书》（以下简称为《申请书》）为有约束力的协议，并承诺对所填写的《申请书》所涉及各项内容的真实性负责，保证没有知识产权争议。课题申请如获准立项,在研究工作中，接受广东省教育厅或其授权（委托）单位、以及本人所在单位的管理，并对以下约定信守承诺：

1.遵守相关法律法规。遵守我国著作权法和专利法等相关法律法规；遵守我国政府签署加入的相关国际知识产权规定。

2.遵循学术研究的基本规范，恪守学术道德，维护学术尊严。研究过程真实，不以任何方式抄袭、剽窃或侵吞他人学术成果，杜绝伪注、伪造、篡改文献和数据等学术不端行为；成果真实，不重复发表研究成果；维护社会公共利益，维护广东省高等教育教学改革项目的声誉和公信力，不以项目名义牟取不当利益。

3.遵守广东省高等职业教育教学改革项目有关管理规定以及广东省财务规章制度。

4.凡因项目内容、成果或研究过程引起的法律、学术、产权或经费使用问题引起的纠纷，责任由相应的项目研究人员承担。

5.项目立项未获得资助项目或获得批准的资助经费低于申请的资助经费时，同意承担项目并按申报预期完成研究任务。

6.同意广东省教育厅或其授权（委托）单位有权基于公益需要公布、使用、宣传《项目申请·评审书》内容及相关成果。

项目主持人（签章）：_________________

年    月    日

一、简表

| 项 目 简 况 | 项目名称 | 高职院校与普通高校学分积累互认的制度与政策研究 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 项目申请人身份 | □校级领导 □中层正副职 □青年教师 □一线教学管理人员 □其他人员 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 起止年月 | 2014年6月——2016年5月 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项 目 申 请 人 | 姓名 | 邓毅 |  |  |  |  |  | 性别 |  |  |  | 男 |  |  | 出生年月 |  |  |  | 1964.10 |  |  |  |
|  | 专业技术职务/行政职务 |  |  | 研究员/院长 |  |  |  |  |  |  |  | 最终学位/授予国家 |  |  |  |  |  |  |  | 硕士/中国 |  |  |
|  | 所在学校 | 学校名称 |  | 华南师范大学 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 邮政编码 |  |  |  | 510631 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 电话 |  |  |  | 85211271 |  |  |  |
|  |  | 通讯地址 |  | 广州市中山大道西55号华南师范大学继续教育学院 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 主要教学工作简历 | 时间 |  |  | 课程名称 |  |  |  |  |  | 授课对象 |  |  |  |  | 学时 |  |  |  |  | 所在单位 |  |
|  |  | 2014年3月——7月 |  |  | 成人教育管理学 |  |  |  |  |  | 成教硕士研究生 |  |  |  |  | 40 |  |  |  |  | 华南师范大学 |  |
|  | 与项目有关的研究 与实践基础 | 立项时间 |  |  | 项目名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 立项单位 |  |
| 项 目 组 | 总人数 | 职称 |  |  |  |  |  |  |  | 学位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 高级 | 中级 |  |  |  | 初级 |  |  | 博士后 |  |  |  | 博士 |  |  | 硕士 |  |  |  | 参加单位数 |  |
|  |  | 5 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  | 1 |  |
|  | 主要成员 （不含申请者，除A类项目外，不能超过6人） | 姓名 | 性别 |  |  | 出生 年月 |  |  | 职称 |  |  |  | 工作单位 |  |  |  |  | 分工 |  |  |  | 签名 |
|  |  | 王文芳 | 男 |  |  | 197111 |  |  | 助理 研究员 |  |  |  | 华师继续教育学院 |  |  |  |  | 调研及资料整理 |  |  |  |  |
|  |  | 梁晓庆 | 男 |  |  | 197310 |  |  | 副研究员 |  |  |  | 华师继续教育学院 |  |  |  |  | 调研及资料整理 |  |  |  |  |
|  |  | 雷 丹 | 女 |  |  | 196707 |  |  | 副研究员 |  |  |  | 华师继续教育学院 |  |  |  |  | 调研及资料整理 |  |  |  |  |
|  |  | 林静新 | 男 |  |  | 195812 |  |  | 副研究员 |  |  |  | 华师继续教育学院 |  |  |  |  | 调研及资料整理 |  |  |  |  |
|  |  | 余玲玲 | 女 |  |  | 197705 |  |  | 副研究员 |  |  |  | 华师继续教育学院 |  |  |  |  | 调研及资料整理 |  |  |  |  |
|  |  | 黄海晏 | 男 |  |  | 196209 |  |  | 助理 研究员 |  |  |  | 华师继续教育学院 |  |  |  |  | 调研及资料整理 |  |  |  |  |

二、立项依据：（项目的意义、研究综述和现状分析，限3000字以内）

（一）项目的意义 《国家中长期教育改革和发展规划纲要（2010-2020年）》指出：建立继续教育学分积累与转换制度，实现不同学习成果的互认与衔接。随着终身教育理念的不断推广，高等教育的大众化和普及化成为必然趋势。院校层级和职能不断分化，学习者获得不同范围和水平的教育需求越来越强烈，但选择跨院校学习却要面临先前学习成果是否被接受的问题。因此，积极推行学分积累互认，建立学分互认制度，使各级各类的课程通过学分相互联系、沟通和衔接，实现学分从各种教育类型和各种层次间的顺利转换，具有十分重要的现实意义。 （二）研究综述和现状分析 1.对于学分互认的研究和实践，国外有较长的历史。目前，世界范围内很多国家和地区都已经建立了较为成熟的学分积累和转换系统，其中以美国、欧洲、澳大利亚、韩国等较为完善并各具特色，对于我们建立高等学校、高职院校和成人高校之间的学习成果互认制度具有较高的借鉴价值。 欧洲学分体系，分为应用于高等教育领域的欧洲学分转换系统（ECTS）和应用于职业教育领域的欧洲职业教育与培训学分系统（ECVET）两部分，后者是在前者的基础上发展而来，并将作为欧洲高等教育一体化的重要组成部分。尽管两者在定位、内容、学分计量方法和应用情况等方面存在差异，但是两者相互联系、并行发展，两者的相同之处——学分转换与积累——构成了欧洲学分体制的核心内容。 澳大利亚资格框架学分积累模式（AQF），是将包含普通教育、职业教育和高等教育在内的15 种教育证书集成在一个全国统一的、连贯的框架之中，涵盖了澳大利亚所有义务后教育和培训颁发的证书（学历证书、职业资格证书）。其重要特征是对先前学习经验的认证，学习者不仅可以在各类教育和培训机构之间转换，还可以依据自己的实际情况选择获得AQF 资格证书的层级起点（共10 级）。其中课程模块实行学分累计，学习进度通过“模块完成证明”予以反映。通过先前学习认定和学分转换的方式，避免了重修课程的问题，既节省时间精力，也节约了教育资源。 美国学分转移机制，社区学院被认为是美国最成功的高中后学术和职业教育模式之一，其转学功能主要是通过建立社区学院与四年制大学或学院之间完善的课程衔接和学分互认机制来实现的。推行核心课程并以此作为教育机构间学分互认的标准，而所谓核心课程即从普通教育课程中筛选出的最基本和最具有代表性的课程。并在此基础上，科学设计了相应的普通教育课程编码系统，大大推进了社区学院与大学以及社区学院之间的学分和课程互认。 韩国的学分银行，是一个认证各种校内外学习经历，并根据《学分认证法》认定先前学习的教育体系，当学分累积到某个特定标准时，即可获得学位，从而创造一个开放的、终身学习的社会。韩国学分银行制度实施的关键环节是制定了标准化的课程体系，该标准化课程体系包括为每一个学科量身定做的总教学计划，具体阐述了教学目的，核心课程、基础课程、选修课程的必修学分，学士学位的获取要求、评分标准和教学质量控制等，并且这些课程每两年进行一次修改。 2. 在国内，学分互认研究和实践尚处起步阶段,各种教育领域和各种形式的教育都开展了或多或少的实践尝试。主要表现在普通高等教育、职业教育、网络教育和成人高等教育等四个领域。 在普通高等教育领域，北京、天津、上海、江苏、浙江等出现了不同形式的学分互认的模式。主要表现为在相邻的学校间或“大学城”内开展合作,以实现资源优势互补;或者高校间教学内容或课程设置等的交流,通过签订合作办学意向书的形式来进行。比如：复旦大学、上海交通大学、浙江大学等高校。 在成人高等教育领域，成人高等学历教育的实践方式有两种：免修和联合学分。成人高等学历教育一直以免修的方式承认学生在其他教育形式的领域、其他学校中修得的课程。联合学分由联合学分处管理,该处负责统一制定教学计划,统考等。自学考试开展了与普通高等学校的课程和学分互认，试点与高职高专的沟通与衔接,如我省的“与高职高专相沟通办学”。此外,自学考试本身的免考规定,就是对已经取得我国国民教育系列高等学历的考生,会根据专业具体情况,做出免考安排。非学历教育(培训) 与其他教育类型之间的融通表现在中外合作办学和外语培训两个项目。前者以非学历培训的途径与国外相应的一所教育机构合作办学,外方学校承认学生在中方院校学习的学分,完成学业后获得国外合作学校的文凭;后者对英语模块证书课程学分与学历教育课程学分实施学分互认。 在网络教育领域，教育部依托中国教育和科研计算机网,实现异地学分互认制度;同时,在对新增的开展现代远程教育试点工作的25 所高校也提出推动校际间的课程互选和学分互认。作为跨地域多高校学分互认的第一案例“, 课程互选、学分互认、联合办学”项目,旨在利用天地网远程教育平台开,探索新型的网络教育联合办学模式。该项目涉及到五所学校(上海交通大学、西安交通大学、浙江大学,宁夏大学和西藏大学) 的普通高校和网络教育的学生。这是普通高等教育与网络教育之间衔接和沟通的一次试验,为跨区域和跨教育类型的学分互认提供了经验,也为进一步的实践提出体制上的要求。 在职业教育领域，根据教育部的规定,在所有职业学校中实现学分互认。各地进行了积极地实践和探索，如厦门市各职业学校通过创办职业技术培训中心和职业技能鉴定站,相互承认学分;江苏省推进区域内学分互认,承认学习者已有学习和职业实践的经历,探索建立职业学校学分累积和转换信息系统;上海市允许区县、行业所属的学校之间、相近专业之间、学历教育与职业资格培训和各种形式的短期培训之间相互承认学分,探索承认学生已有的学习和职业实践经历折合学分的途径,并依托教育信息化平台,逐步建立职业学校学生的学习和职业实践经历信息库。 然而，到目前为止，国内不同层次高等学校、不同教育形式间尚未形成普遍的学分互认制度。究其原因, 从主观上看主要是各自的局部利益出发，考虑自身的经济效益较多，而不是从如何发挥高等教育整体优势和办学效益方面着想。从客观上看主要是各类高等教育办学形式、办学层次复杂多样，不同办学形式、办学层次之间由于专业培养方案不同，一定程度上给学分互认带来了困难。因此，在普通高校、高职院校、成人高校三者之间建立学分互认的通用标准显得紧迫重要且任重道远。

三、项目实施方案及实施计划

| 1.具体改革内容、改革目标和拟解决的关键问题（限1000字） 要建立普通高校、高职院校和成人高校广泛的学分互认系统, 须从以下三个层面深化改革。 （1）在政府管理层面,要加强学分互认系统的管理，既包括法律法规和政策方面, 也包括技术和服务层面。第一，建立学分互认的管理机构, 即拥有组织上的保证。政府的这个机构应直接参与规划和协调, 各类高等学校也应设有与之相关的机构；第二,制订具体的共同认可的运行规则，这个规则可协调各种教育形式之间、高校之间的利益, 衔接各种学历资格。如进行相关课程学分指标体系的制定、验证、协调和实施，研究可实施的通兑规则，制定操作规范, 建立业务流程，实施动态监控；第三, 为学分制的实施提供外部环境支持。学分制不仅仅是一种教学制度, 更涉及到方方面面的制度,诸如物价、人事、劳动等部门各项政策的协调。 （2）在普通高校层面，探索实施学分互认系统。第一, 设立相应组织机构。配合政府的管理机构, 各高校也应设有学分互认管理部门, 并配有专门工作人员；第二, 修订完善学分体系。按标准模式进行课程设置，并发展广泛的学分转换等合作关系, 使之具有相对稳定性；第三, 调整专业课程结构。重点加强课程建设,包括课程体系、内容、目标等方面的建设。课程体系应该保持相对的稳定性, 并有具体的内容和目标, 这是进行学分互认的基础和依据点；第四, 实现信息化管理。学分互认的信息化管理，有利于大幅度提高工作效率，减少管理人员的工作量, 减少实际工作中的阻力；第五, 积极寻求校际合作。教育的无边界化, 意味着校际间的合作将是大势所趋，同时也是解决利益冲突的最佳办法。 （3）在高职院校、成人高校层面，积极拓展学分互认实践。第一, 同等层次的教育类型可以设立联合学分制。如各校的自学考试之间、学历教育之间。考虑到各校在制定学分制上的差异, 建议构建统一或相容的联合学分制, 配合联合学术委员会确定相关学分的互认或相互转换的方式。第二, 学历教育与非学历教育( 培训) 的互认。非学历教育的培训, 除了适应市场化的要求外,还应积极探索与各类教育之间的衔接, 这样才能纳入到学习化社会的大教育之中。第三,积极探索实践学分互认的新模式。在已有实践的基础上,增加学分折算和学分补偿的学分互认方式。如资格证书、社会实践经历等可进行学分折算,低一层次的课程学分可经过打折后, 可纳入高层次学校学分体系等。 |  |
| --- | --- |
| 2.实施方案、实施方法、具体实施计划（含年度进展情况）及可行性分析（限2000字） 根据目前我省开展学分互认的实际现状，本项目拟从与我校开放学院开展“相沟通”办学的高职院校中选取约5个左右具有代表性的高职院校作为实践依托，从以下几个方面开展课题研究。 （1）制定学分互认学籍管理制度。制定与学分互认机制相配套的学籍管理制度，是实现学分互认的前提和保障。实行学分互认机制，打破了原来学生从入学到毕业学籍由一个学校管理的模式，增加了学籍管理的难度，因此有必要对现有的学籍管理制度进行调整。（完成时间：2014年10月） （2）制定课程学分标准及转换规则。由于推行学分互认制度涉及到众多内容的革新和完善，建立一个公认的课程学分标准和转换规则，将有助于其顺利实施。从目前来看，就学历教育学分互认而言，同类别同层次院校的学分互认已逐步实现，在建立统一学分标准基础上制定通用的教学计划和各学校教学计划，实现课程间的对应，即可顺利完成有关学分积累互认问题。考虑到不同类别不同层次院校间的学分互认由于在学习、考试评价等方面存在较大差异，首先在各自同类别同层次领域内建立各自的学分标准体系后，再确定不同类别和层次之间的互认系数和连接方式。（完成时间：2015年2月） （3）建立学分互认管理信息平台。依托省考试院和我院学生学籍管理系统，开发满足基于学分互认管理的信息交换平台，各个学分互认学校可以在该系统内及时了解到对方学校及学生的基本信息，不仅可以确保信息及时和畅通，同时可以确保学生相关信息的真实性。（完成时间：2015年4月） （4）构建“学分银行”运行机制。在省教育考试院的监管下，各试点高职院校实行“学分银行”管理制度。定期对各试点院校实施“学分银行”进行必要的评估检查，通过评估及时调整有关级别“学分银行”之间的通兑系数，逐步完善“学分银行”的监管制度，保证学分互认机制的健康运行。（完成时间：2015年12月） （5））制定质量评估标准。学分互认的目标是为社会成员提供终生学习和获取文凭的机会，提倡“人人学习”、“时时学习”和“处处学习”，实现了学习者个体学习时空上的自由。这一制度的推行要得到社会的认可，转变人们“人才培养粗制滥造”的固有观念，则要将学习质量保障落到实处。因此，应采取外部评估和内部监管相结合的原则保证质量控制问题。首先，要成立相关管理机构和部门对提供学分互认课程的院校机构进行评估，在课程设置、师资力量、教学环境等软件硬件上层层把关，建立严格准入机制。其次，院校机构内部亦须建立质量保障机制，无论是课程教学和考核，还是学位授予等等，都需要进行严格的评估和监控。（完成时间：2016年2月） （6）提出学分积累互认的政策性建议。《国家中长期教育改革和发展规划纲要》在终身教育体制机制建设方面明确提出，要通过学分银行制度建设，把学分互认作为终身学习的成果论证体系试点改革，但实际上需要更为具体和综合配套的政策制度，为学分互认提供制度保障。（完成时间：2016年5月） |  |
| 3.项目预期的成果和效果（包括成果形式，预期推广、应用范围、受益面等，限500字） 预期成果： （1）课程互认标准1个。提出高职院校与普通高校学习成果认证课程通用标准。本通用标准主要是针对高职院校与普通高校课程学分互认而设计，为全省各高职院校专科学生打通本科学习的路径。 （2）研究报告1篇。对高职院校与普通高校实施学分积累互认提出政策性建议。本政策建议主要是为政府教育管理部门在制定“学分积累互认”相关政策时提供参考，同时也提供实践性支撑。 （3）公开发表论文文3—5篇。撰写有关高职院校与普通高校在“学分互认”方面的高质量学术论，这些学术性论文可以作为其他各类教育如何实现互认提供借鉴。 |  |
| 4.本项目的特色与创新之处（限500字） 项目特色： 本研究项目以问题为导向，着重解决“学分互认”问题，其政策性比较强，突出研究成果的实用性。 创新之处： 本研究项目在省教育考试院指导下，依托华南师范大学继续教育学院和5所具有代表性的高职院校，围绕“学分积累互认”这个主题，采用实证研究的方式，预计取得实践性科研成果，具有比较突出的现实指导意义。 |  |

四、教学改革基础

1.项目组成员所承担的与本项目有关的教学改革、科研项目和已取得的教学改革工作成绩（限1000字） 邓毅，主持并完成了"高校学术评价机制研究"和"广州市高校科研创新团队效能研究"等省市级课题5项,在公开刊物上发表"建立科学评价机制，改进成果评奖办法"、"广州市高校科研创新团队建设模式研究"等论文30多篇。 王文芳，参与横向课题《广州市社区教育工作者继续教育需求与培训制度研究》（穗社指中心【2014】2号）的研究。 梁晓庆，在公开刊物发表《继续教育与就业问题探究》《高校计算机基础课程改革探索》《关于教学督导体系对高校教学质量的影响研究》等论文；目前是省教育厅教改项目《基于“一体化”理念的学籍管理系统研究》的参与者。 林静新，《自考助学管理问题研究及对策》和《自考助学管理问题研究及对策》被收纳进广东高等教育出版社的《纪念自学考试制度建立30周年文集》中；在公开刊物发表《广州市智障人士支持性就业实践和政策援助诉求》等论文；目前是横向课题《高等教育自学考试制度改革和创新研究》的主持人 雷丹，在公开刊物发表《成人自我导向学习课程开发初探》《我国成人高等教育运行机制探究》《成人教育教师专业发展特色研究探新》《成人学习的人格发展动力及其调节过程》等论文。 余玲玲，在公开刊物发表《我国高校高等教育国际化发展面临的形势、问题和策略》等论文；目前是横向课题《普通高校自学考试与高职高专教育相沟通办学模式研究》的主持人

2.学校已具备的教学改革基础和环境，学校对申请项目的支持情况（含有关政策、经费支持及其使用管理机制、保障条件等，可附有关文件），尚缺少的条件和拟解决的途径（限1000字） 华南师范大学是一所学科门类齐全的国家“211 工程”重点建设大学和广东省省属重点大学。华南师大继续教育学院（开放学院）通过举办成人高等学历教育、开放学院、自学考试助学与非学历培训等办学方式，经过长期建设发展，已形成了多种办学形式、多种培养层次、多种专业设置、多种培养对象的综合办学体系，与本校普通高等教育的发展形成了相互补充、彼此促进的办学格局。经省自考委批准，我校开放学院自2006年起开展与高职高专教育相沟通的办学，至今已与70余所高职高专院校建立了合作关系，在籍学生人数两万多人，办学规模稳居全省第一。 我校对高职高专相沟通办学点实行“统一政策、统一计划、宏观管理、加强教学质量监控和确保教学质量”的管理原则，多年来，在培养方案设计、教学管理、教学改革等方面取得了一定的经验和成果。使高等教育自学考试在构建继续教育、终身教育体系、学习型社会中发挥了重要作用，并开拓了在高职高专高等教育自学考试发展的新路子。 本次申请的高职教育教学改革项目，将由我校继续教育学院的管理团队承担，如上所述，学校以及继续教育学院已具备教学改革的基础和环境，并有成熟的规章制度，确保项目的正常进行。

五、经费预算

| 支出科目（含配套经费） | 金额（元） | 计算根据及理由 |
| --- | --- | --- |
| 合计 | 45000 |  |
| 1.图书资料费 | 5000 | 复印、打印相关资料 |
| 2.调研费 | 10000 | 到高职院校开展实践调研 |
| 3.会议费 | 5000 | 召开小型座谈会5-8次 |
| 4.仪器设备费 | 5000 | 购买打印机等必要办公设备 |
| 5.差旅费 | 15000 | 课题组外出调研 |
| 6.专家咨询费（含评审、鉴定） | 10000 | 聘请3-5位咨询专家 |
| 7.其他 | 5000 | 购买项目所需办公用品等 |
| 合计 | 45000 |  |

六、申请者所在学校意见评审、推荐意见

1.学校教学指导委员会评审、表决意见 主任：（签字） 年 月 日

2.学校推荐意见 （公章） 学校领导签字 年 月 日

3.省教育行政主管部门意见 （公章） 年 月 日

项目研究与实践期为2-3年，开始时间为2014年6月。

表格不够，可自行拓展加页；但不得附其他无关材料。下同。