华南师范大学 南海校区

学生公寓B座室内装修改造工程 施工专业承包

招

标

文

件

招标单位：华南师范大学

二〇一五年七月

招标文件

一、工程概况

1.1、建设单位：华南师范大学〈以下简称甲方〉

1.2、工程名称：华南师范大学南海校区学生公寓B座室内装修改造工程                     1.3、工程地址：华南师范大学 南海 校区

1.4、设计单位：

1.5、资金来源：自筹

1.6、工程投资：约  40  万元

1.7、发包方式：施工专业承包

1.8、计划工期：  30  个日历天（本工程施工工期紧，计划7月15日开工，工程必须在8月25日前完工、退场并交付使用。）

1.9、合同形式：固定单价合同

1.10、招标方式：公开招标

1.11、现场勘察时间：2015年  月  日（星期   ）   午    点；集中地点：           ；联系人：      ，联系电话：         。过时不候。

二、工程招标范围、发包方式、工程承包内容

2.1、招标范围：招标施工图、工程量清单范围内的全部工程内容。

2.2、发包范围：同招标范围。

2.3、发包方式：本工程由中标单位对招标范围内的工程实行施工专业承包，包工、包料、包工期、包安全文明施工、包验收。不允许转包和违法分包，否则视为中标人违约，履约保证金不予退还。

三、投标费用

3.1、投标人应承担其编制投标文件与提交投标文件所涉及的一切费用，不管投标结果如何，招标人对上述费用不负任何责任。投标人勘察现场或因投标其他准备所发生的费用和伤亡事故责任，由投标人负责。投标文件一律不予退还。

3.2、本工程招标文件资料费  200  元（售后不退还）。

3.3、本工程投标保证金为人民币  叁  万元（支票，不接收现金）。保证金支票在递交投标书时交招标人，开标前没有足额缴交投标保证金的单位的投标书将被拒绝。中标人的投标保证金自动转成履约保证金。

四、工程质量标准和工程材料使用要求

4.1、工程验收标准：本工程严格按照国家现行有关施工及验收规范、技术标准进行施工和验收。

4.2、工程质量要求：本项目工程质量必须达到合格,质量等级评定由甲方、监理单位及参与验收人员确定。中标人在施工中如果工程质量不符合设计要求或不满足施工验收规范等有关规定，招标人要求停工和返工时，中标人必须立即执行，并承担由此而产生的各种费用，工期不予顺延，否则，视为中标人违约，履约保证金不予退还。

4.3、本工程使用的工程材料,必须按招标文件所推荐的厂家、品牌或等同于所推荐厂家、品牌材料的质量等级或样板间所用材料的厂家、规格、型号采购使用，采购前须把样板报给招标人选定，所选购的材料须有产品合格证、生产许可证等证明材料且能满足消防要求。

五、工程建设工期

5.1、总工期为  30 个日历天数。

5.2、工程具备竣工验收条件时，承包人应按国家工程竣工验收的有关规定，向发包人提供完整竣工资料及竣工验收报告。如工程具备验收资格，发包人收到竣工验收报告后七天内组织有关单位验收。经验收后如质量不合格的，由承包人在限定的期限返修后再进行验收，直至符合要求为止。最后验收合格的日期为竣工日期。

5.3、工程竣工验收合格后 三 天验收各方在竣工验收报告上签字确认。承包人在竣工验收合格后7天内向发包人提交竣工验收资料。

5.4、逾期竣工：由承包人的原因造成工程逾期竣工的，每逾期一天，承包人向甲方缴交人民币 1000元的罚款。逾期超过一个月的，发包人有权单方解除合同，对发包人造成损失的，由承包人赔偿。

六、履约保证金及质量保修金

6.1、本工程的履约保证金为人民币  叁  万元，履约保证金在合同签定前由中标人交甲方财务。如中标人无合同约定的违约行为，履约保证金在工程竣工验收合格且向甲方移交全部竣工资料后，15天内由甲方无息退还。

6.2、本工程的质量保修金为结算价的5% 。工程保修从工程竣工验收合格日起算，保修期限按国家现行有关规定执行。保修期内若因施工质量问题而造成返修,费用由乙方负责。保修期满后15天内,保修金无息退还。

七、安全文明施工

7.1、按省市现行规定及华南师范大学校内建设工程安全文明施工管理办法规定执行,若违反，经发包人确认后，按500.00元/次进行罚款。承包人必须采取有效措施保证与本工程有关的财物、人身安全，不能对校内环境造成污染。若因承包人的原因造成安全事故，由承包人承担全部责任。

7.2、承包人有责任保证施工现场原有的设备设施不因施工原因造成破坏，如发生由于承包人原因破坏原有设备设施的，须按原价赔偿。

八、合同条款中双方责任

（一）、发包人责任：

8.1.1、向承包人提供水电接驳点。

8.1.2、 组织承包人和设计单位进行施工图会审和设计交底。

8.1.3、 向承包人提供所需的有关设计资料。

（二）、承包人责任：

8.2.1、合同签订后 三 天内编制施工计划报送甲方或监理监督执行。

8.2.2 、工程竣工后，向发包人提供竣工图以及相关竣工资料一式三份，由发包人存档。并提交竣工资料的电子版光碟两张。

8.2.3、 委派与工程项目相适应资格的注册建造师为现场管理代表，按施工安全规范做好施工质量、安全管理，指定安全、防火负责人，现场物件堆放整齐，道路畅道。

8.2.4 、施工中因承包人原因造成的停工、返工、材料、器材等损失均由承包人承担。

8.2.5 、对竣工验收后保修期内发现的属乙方责任的质量问题负责无偿返修。

（三）、违约责任

8.3.1 、出现以下情形的，其损失由发包人承担，工期顺延：（1）发包人不在约定时间内交出施工场地、水电接驳点；（2）发包人不按合同约定支付工程款；（3） 设计变更导致工期延误的；（4）不可抗力造成的延误。

8.3.2、 由于承包人原因造成逾期竣工的，每逾期一天，承包人向发包人缴交人民币1000.00元的罚款。逾期超过一个月的，发包人有权单方解除合同，对发包人造成损失的，由承包人赔偿。

8.3.3 、因承包人原因造成工程质量不符合规定的，承包人接到监理工程师或发包人发出的整改通知后，必须立即整改。两次整改后仍未达标的，发包人有权单方解除合同，对发包人造成损失的，由承包人赔偿。

8.3.4 、延迟支付工程款利息计算：发包人逾期支付工程款的，承包人有权得到延迟付款额的利息，计息时间从应支付之日算起直到该笔延迟款额支付之日止，利率按中国人民银行发布的同期贷款利率计算。

8.3.5、 承包人的施工必须遵守省市现行规定及校内建设工程安全文明施工管理办法规定，若违反，经发包人确认后，按500.00元/次进行罚款。

九、结算原则

9.1、招标施工图及工程量清单范围内的工程，结算时投标单价不调整，工程量按实际发生计算，即结算价=投标单价×工程量。

9.2、招标施工图及工程量清单范围外增加项目结算原则：如清单中已有适用于变更工程的单价，按清单中已有的单价计算变更工程价款；如清单中只有类似变更工程的单价，可以参照清单中的单价计算变更工程价款；当清单中无适用于变更工程的单价或无类似变更工程的单价时，按《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500—2008）、《广东省建筑与装饰工程综合定额》（2010）、《广东省安装工程综合定额》（2010）、《广东省建设工程计价通则》（2010）、《2015年第二季度佛山地区建设工程材料指导价格》文件及省、市相关部门新颁布的有关计费程序及相关规定（通知）为计算基础，有浮动范围的收费系数按最低值计取，主材按审计处审定的结算价，计算出税前造价后，按投标人投标报价对比投标限价下浮率下浮，计算变更合同价款，但施工前必须报监理审核，审计处审定。

9.3设计变更、增加工程的材料，施工前必须将该材料的规格型号、品牌、结算单价报甲方审批方可使用，否则甲方有权按了解的该材料市场价的50%给予结算。

9.4、工程需要时，招标人有权根据工程实际变更招标时定下的主材，如变更主材的，结算时调整综合单价的主材费，其他费用不调整。变更的主材单价由承包人提出报价，经审计处审批后按审定的价格结算。

9.5、施工材料按省市规定要进行进场送检的，送检的检测费用由承包人承担。

9.6、承包人要按学校规定按时缴交水电费，水电费按承包人的实际使用量加上学校规定的损耗计算。

9.7、承包人送审的工程结算造价对比审定的结算造价之差若大于8％时，结算审核费用（发包人委托造价事务所审核工程结算的）由承包人承担。

十、工程款及支付

10.1、中标价即合同价。

10.2、工程备料款：按合同价(扣除暂列金)20%计算；在合同签定且进场施工后 5天内支付。

10.3、工程进度款：工程完成50％后支付合同价(扣除暂列金)30％，工程完工且经监理验收合格后支付合同价(扣除暂列金)20% 进度款；工程结算审定后，付至审定结算价的95%，余额5%作保修金，待保修期满(装饰两年、防水五年)后15天内付清（不计利息）。有装饰和防水项目的，保修期满后分别付清保修金，即满两年后付清装饰部分的保修金、满五年后付清防水部分的保修金)。

十一、投标

（一）、投标文件组成

11.1.1、本工程的投标文件一式两份，正本一份，副本一份；并注明正本或副本，当正、副本不一致时，以正本为准。每份投标文件包括：

（1）、法定代表人证明书，委托他人办理的，附上法定代表人委托授权证明书；

（2）、投标报价承诺书；

（3）、编制说明（投标单位自行编制）；

（4）、《工程量清单与投标报价表》（正本按招标人提供的原件填报、不允许自行打印；副本可以复印）；

11.1.2、本工程要求投标单位在开标日同时提交编制好的与投标文件文本相符的《工程量清单与投标报价表》电子版EXCEL文件。投标单位在领取招标文件时应自备U盘，由招标方拷贝工程量清单电子版EXCEL文件，投标单位应用该电子版EXCEL文件计算投标合价和投标总报价。

（二）、投标报价

11.2.1、本工程的投标单价固定，结算不调整。投标单位应根据招标人提供的招标施工图、工程量清单等资料，结合市场情况和企业自身实际进行报价。但不得低于企业成本，否则视为无效标书。

11.2.2、投标报价应包括投标人中标后为完成合同规定的全部工作需要支付的一切费用（包括措施性费用和政府收取的规费）和拟获得的利润，并考虑应承担的风险。

11.2.3、投标人的投标报价，应由投标人自主报价。投标人应按《工程量清单与投标报价表》中列出的工程项目填报综合单价和合价。投标人未填综合单价或合价的工程项目，或投标人已填，但由于错误理解产生的漏报项目费用，将视为该费用已包括在其他有价款的综合单价或合价内。

11.2.4、《工程量清单与投标报价表》中的单价与其数量相乘的总和，应与合价相符，不符时以单价乘以数量的总和为准。

11.2.5、投标单价采用综合单价法（含人工费、材料费、机械费及其进退场费、其它直接费、措施费、间接费、材料价差、预算包干费、文件规定的现行取费中的有关费用、利润、税金等全部费用），并要求按工程量清单的格式和要求填报。

11.2.6、本工程最高投标限价为人民币      元，其中暂列金额为        元，投标报价高于最高投标限价的投标书无效。

11.2.7、投标报价均以人民币“元”为单位，并保留小数点后二位。

（三）、投标文件的澄清

为了有助于投标文件的审查、评比，招标人可以要求投标人对其投标文件含义不明确的内容作必要的澄清或说明，但对投标报价和实质性的内容不得更改。经澄清的问题须由投标人的法定代表人或委托代理人签字确认后作为投标文件的组成部分。

（四）、投标须知

11.4.1、两本经济标书用同一封袋包装，并在封袋上写明“华南师范大学南海校区学生公寓B座室内装修改造工程投标书”， 封袋上须加盖投标单位法人公章；超过交标截止时间后，已递交的投标书不得撤回或更改。

11.4.2、投标单位须按要求编制《工程量清单与投标报价表》电子版EXCEL文件，并用U盘保存（不允许使用光盘刻录保存），单独用小封袋包装，封袋上须写明“华南师范大学南海校区学生公寓B座室内装修改造工程                       投标书”，标示单位名称。U盘小封袋由投标人保管，请勿封存在投标书中，在有中标单位初步结果时递交招投标小组复核，经济标书文本和电子版必须一致，如两者不一致，以经济标书文本为准。

11.4.3、 投标标书有下列情况之一者为无效标：

- 标书未加盖投标单位法人公章(每一页都要盖章)；

- 投标书封袋未按规定密封、盖章；

- 投标书书写潦草难以辨认、字迹模糊不清；

- 投标书逾期送达；

- 《工程量清单与投标报价表》未填写投标总报价的；

- 投标单位的法定代表人或者其委托代理人未按时参加开标会议；

- 《工程量清单与投标报价表》存在三处及以上计算错误；

- 投标报价高于最高投标限价的；

- 经评标委员会评审后认定其投标综合单价或材料单价有虚高或虚低的；

- 投标书（正本）未按招标人提供的《工程量清单与投标报价表》原件填报的（不允许自行打印，副本可以复印）

- 不能提供U盘保存的《工程量清单与投标报价表》电子版EXCEL文件的；

11.4.4、由华南师范大学招投标小组评定后确定的中标人，若无正当合法理由提出放弃中标资格的，将取消其三次校内工程的投标资格。

11.4.5经评定确定的中标人，接到中标通知书10个日历天内不与甲方签定承包合同的，取消其中标资格，由经评审的第二中标候选人中标。

11.4.6、投标人出现以下情况（不限于），投标保证金将被没收：

A、无正当合法理由提出放弃中标资格的；

B、不在规定的时间内与甲方签定承包合同的；

C、投标文件递交后撤回或变更投标报价的；

D、招投标法规定的其他没收投标保证金行为。

十二、评标定标原则、办法

12.1、评标基准价的确定：

12.1.1 将所有有效投标报价从高到低按顺序排序；

12.1.2去掉排序后的前面N个投标报价及后面N个投标报价 （N为有效投标人总数除以3所得，如有小数去掉小数取整）；

12.1.3将剩余投标报价求平均值，所得平均值下浮3%为评标基准价。

12.2、中标单位的确定：

所有有效投标报价中最接近基准价者为中标单位。

12.3、若最接近基准价者不是唯一一家单位，以价低者中，若投标报价完全相同，则以抽签方式确定中标单位。

十三、算术错误的修正

13.1、《工程量清单与投标报价表》中任一项目的综合单价与其工程量的乘积同该项目的合价不吻合时，以单价为准，改正合价；除非评标小组认为单价有明显的错误时，则以合价为准，改正单价。

13.2、 如果数字表示的数额与文字表示的数额不一致时以文字数额为准。

13.3、按上述修正错误的原则及方法调整或修正投标文件的投标报价，投标人同意后，须签字确认。修正后的投标报价对投标人起约束作用，如投标人不接受，其投标书将被拒绝。

十四、交标、开标时间及地点

递交投标文件时间：2015年   月   日（星期    ）  午

投标截止时间及开标时间：2015年   月   日（星期    ）  午

递交投标文件地点：华南师范大学石牌校区校办公楼七楼第一会议室

十五、联系人：谭老师

电话：020-85211131       传真：020-85213240

附件：

1、投标报价承诺书；

2、《工程量清单与投标报价表》；

3、施工招标图（电子版）

华南师范大学基建处

二〇一五年七月一 日

- 附件1

- 投标报价承诺书

发包人名称：		华南师范大学

投标工程名称：

1. 我方已收到上述投标工程所提供的一切有关招标文件，并对施工现场进行调查勘察，现根据招标文件、工程量清单、答疑纪要和其它相关文件的要求，并考虑本企业自身的实力及特点，经综合研究决定，我单位愿以人民币	（大写）：								（小写	）：					元的投标报价竞投承包上述工程。

2. 我单位如果中标，必定全面履行上述工程招标文件、图纸、工程量清单及其它相关文件的规定和要求,并同意与贵方签署一份基于上述文件而制定的承包合同。

3. 本工程最高限价为（小写）：					，投标报价对比最高限价的下浮率为			%。

投标单位名称（盖法人公章）：

法人代表或受委托人（签字或盖章）：

联系人：					   		联系电话：

开户银行：						帐户：