附件7

华南师范大学基建工程竣工验收及使用移交

管理细则

第一条  为完善学校基建项目的管理，进一步促进学校基建建设的规范化、制度化，根据《华南师范大学基建管理办法（试行）》，制定本细则。

第二条  新建、改建、扩建等基本建设工程竣工验收，按照政府建设主管部门规定程序执行。在施工前期准备和施工工程中，按国家现行的有关规范和规章制度准备报批文件和办理相关手续，收集相关资料，进行各分部、分项工程的验收。

施工单位、监理单位等各参建单位收集、整理、检查、装订好所有规定的竣工验收资料，并由监理单位组织预验收，限期整改存在问题。预验收通过后，由基建处按照规定程序组织设计、施工单位、参建各方以及学校使用单位和政府职能部门进行工程竣工验收，并邀请相关职能管理部门参与验收。

第三条 非政府和校内公开招标平台招标的修缮工程项目，即各建设单位自行招标和议标项目，施工完成后，由建设单位自行组织验收。工程资料由建设单位自己保存，并按照要求办理固定资产增值入账的申报。

第四条  经招标的修缮工程完工后，施工单位须提交初步结算报告、华南师范大学基建工程施工总结和《华南师范大学基建工程施工备案表》复印件及所提交资料的电子版；并按照规范格式向监理单位(无监理单位时为建设单位)提交《华南师范大学基建工程竣工验收申请表》申请竣工验收。经审核资料合格后，由监理单位(无监理单位时由建设单位)组织预验收。预验收合格后，监理单位转交验收准备资料给建设单位，由建设单位组织、设计、监理、施工单位等各方组成验收小组进行工程竣工验收。工程竣工验收小组成员须有监察处、财务处、审计处、资产管理处、后勤管理处、基建处、保卫处、教代会、校工会等职能部门人员参加。经验收合格的工程,由各参与验收单位代表在《华南师范大学基建工程竣工验收表》上签字确认通过验收。

第五条  验收合格后，新建、改建、扩建等基本建设工程由基建处协调将基建项目整体资产及有关资料移交学校资产管理处，然后由资产管理处移交给各有关管理使用部门，并办理固定资产入账。

第六条  如涉及水电工程（含建筑单体楼内电气、给排水管道、高低压配电房等），由后勤管理处参与验收，并办理接管手续。

第七条  如涉及网络设备需网络中心参与验收，并办理接管手续。

第八条  如涉及消防和安防监控等设施设备及用房的工程，需先由法定专业监督部门进行竣工验收，并由其出具有关检测合格证明，保卫处参与验收。验收合格后，由保卫处接收管理，并由相关人员接受使用操作培训。

第九条  修缮工程如未涉及设备系统增加的工程项目，工程竣工验收后，由各管理和使用单位继续接收管理和使用，并按照要求办理固定资产增值入账的申报。

第十条  本细则自发布之日起实行。

附件：1.华南师范大学基建工程竣工验收申请表

2.华南师范大学基建工程竣工验收表

3.华南师范大学基建工程竣工验收流程

附件1

华南师范大学基建工程竣工验收申请表

填表时间：       年     月     日                       编号： 【     】号

| 工程名称 |  | 工程地点 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 施工单位 |  | 项目负责人 /联系电话 |  |
| 建设单位 |  | 项目负责人 /联系电话 |  |
| 监理单位 |  | 项目负责人 /联系电话 |  |
| 开工时间 | 年 月 日 | 完工时间 | 年 月 日 |
| 合同工期 |  | 实际工期 |  |
| 合同价 |  | 结算送审价 |  |
| 合同进度款支付款及比例 |  | 合同暂留金金额 |  |
| 合同造价控制 情况 |  | 合同内容完成 情况 |  |
| 增加或减少工程量内容及 费用 |  |
| 施工内容 |  |
| 预验收情况 |
| 监理单位意见 | 建设单位意见 |
| （盖章） | （盖章） |

填表单位：                     ；填表人                 。

附件2

华南师范大学基建工程竣工验收表

填表时间：       年     月     日                       编号： 【     】号

| 工程名称 |  | 工程地址 |  | 开工日期 | 20 年 月 日 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 |  | 建设面积 | 约 M2 | 竣工日期 | 20 年 月 日 |
| 设计单位 |  | 结构类型/层数 | 层 | 合同工期 | 日历天 |
| 监理单位 |  |  |  |  |  |
| 施工单位 |  | 合同造价 | 元 | 实际工期 | 日历天 |
| 工 程 完 成 情 况 |
| 1、施工内容：（要填写） |
| 2、已完成施工合同约定及设计图纸所有内容；按甲方要求及图纸全部完成。 |
| 3、工程各分项工程验收均符合国家有关规范规定，各项工程质量控制资料齐全且符合要求。 |
| 4、各相关参建单位都能严格执行行业规范标准，从严控制工程质量，从而保证了工程各项质量指标都能符合国家相关验收规范标准，满足工程各项使用功能的要求。 |
| 参建单位 | 施工单位 | 监理单位 | 设计单位 | 建设单位 |
| 评定质量等级： | （公章） 交验人： | （公章） 验收人： | （公章） 验收人： | （公章） 验收人： |
| 参加验收的单位及人员 （签名） | 单 位 | 姓 名 | 单 位 | 姓 名 |

注：原件一式四份，施工单位一份，建设单位一份，监理单位一份，结算一份，其他单位留复印件。

附件3

华南师范大学基建工程竣工验收流程

一、施工单位需提交工程结算书给监理单位或建设单位审核，如果工程造价增加不超过合同价10%且总造价不超过50万元，同时工程量增加程序合法合规。施工单位向监理单位提交《华南师范大学基建工程竣工验收申请表》和工程竣工报告及电子版，监理单位审核后，组织参建各方进行工程竣工预验收，预验收通过后，由监理单位和使用单位在验收申请表上签字确认。

二、向学校基建项目招投标小组（由基建处建管科代收）提交验收资料，含《华南师范大学基建工程竣工验收申请表》《华南师范大学基建工程竣工验收表》、工程竣工报告和监理报告及各项电子版，再由基建处组织学校基建项目招投标小组以及参建各方进行竣工验收。

三、验收会流程

1.各方集中先观看施工现场质量。

2.会议室集中点评：施工单位书面及口头汇报施工情况（需详细说明工程各方面情况，如工期、质量、安全文明施工和造价的变动情况及其产生原因程序合法等）；监理单位监理工作报告及工程质量评定；设计单位进行工程质量评定；使用单位进行工程质量点评；招投标小组领导点评；招投标小组组长点评评定。

3.如通过，监理单位、使用建设单位和招投标小组成员会签《华南师范大学基建工程竣工验收表》。

四、特别注明

如果工程造价增加超过合同价10%或总造价超过50万元，预验收后，需先通过学校基建工程招投标工作小组会议审议，建设单位需提供合法程序证明材料并与会解释说明情况，根据招投标工作小组会议审议结果确定是否给予验收。