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各模块详细技术细节
1. 项目决策过程管理模块
负责基建项目决策管理，涵盖项目初步研究、需求分析、政策分析、风险评估、校内上会申请、集体决策制定等环节。
 系统记录决策过程关键信息，生成、审批、存档决策文档，保障决策合规可追溯，为管理提供数据支撑。
 采用流程引擎技术，支持分支 / 自由流程智能流转，审批留痕、超时自动提醒。
2. 项目建议书管理模块
支持项目建议书编制、评审、修改、跟踪与版本控制，支持多版本回溯。
内置数据分析工具与协同沟通功能，支持成员实时协作、资料共享、任务分配，提升管理效率。
3. 可行性研究报告管理模块
实现可行性研究报告编制、审核、修改、审批、归档全流程线上管理，支持多版本回溯。
内置数据分析工具与协同沟通功能，支持成员实时协作、资料共享、任务分配，提升管理效率。
 报告数据与项目库、立项模块自动关联，形成前期资料闭环。
4. 项目库管理模块
依据学校发展规划建立基建项目库，分类管理储备项目、拟建项目、在建项目、完工项目。
支持新项目入库申报、专家论证、预算申报等；已入库项目条件筛查、进度跟踪、状态更新，成熟项目可一键启动实施。
建立全校统一项目编码，贯穿全流程数据关联，实现项目全周期可查可控。
内置分层分级可视化展示能力：校领导可直观查看全校项目总体进度、现场图片、项目基础信息及关键节点等；基建处拥有全部项目查看管理权限；其他职能部门及工作人员按业务需求进行精准授权，仅可查阅分管范围内项目数据。
5. 项目立项管理模块
覆盖立项申请、资料填报、内部审批、政府报批、批文归档全环节。
 自动归集立项材料，对接学校审批系统，实现线上报批与进度跟踪。
 立项信息同步至后续设计、招标、合同模块，避免重复录入。
6. 设计管理模块
管理设计任务书、地质勘察、方案设计、初步设计、施工图设计、专项审查、图纸会审全流程。
 支持 CAD、PDF 等多格式图纸在线预览、水印管控、版本管理、权限分级查阅。
 设计变更实现线上申请、审核、留痕，变更内容自动同步至施工与成本模块。
支持校外设计、施工图审查等参建单位凭授权登录，按权限上传、提交、更新设计成果及相关工程资料，校内部门在线审核归档。
7. 招标管理模块
审批学校工程采购计划，审批完成后将项目信息推送至采购与招投标管理系统。
支持处内项目用户需求书、市场询价公告、采购公告等采购资料的起草、审核及发布；对接学校采购与招投标管理系统，抓取处内项目招标文件发布、答疑、评标资料等招标过程资料，实现招标全过程留痕及资料归档。
建立供应商单位信息库，实现资质审查与履约评价。
8. 合同管理模块
提供合同模板库，支持在线起草、多级审核、电子签章、签订、变更、补充、终止管理。
生成合同台账，关联资金计划与付款条件，合同执行状态实时更新。
合同数据与预算、进度、付款、结算自动联动，异常履约实时预警。
9. 工程进度管理模块
支持总进度计划、月 / 周计划编制，实际进度与计划进度自动对比分析。
关键节点延期预警、进度审批、进度资料归档，进度数据实时更新。
移动端可现场填报进度、上传照片，实现进度动态管控。
预留施工现场监控摄像对接标准接口，可接入工地现场实时监控视频、实景画面，融入系统进度管控体系，管理人员可直接在平台查看施工现场实时动态。
10. 现场管理模块
支持现场检查记录、监理月报、工地例会、专题会议、工作联系单、签证单线上流转归档。
隐蔽工程验收、材料送检、安全巡查、整改通知、复查闭环管理。
现场资料实时上传、自动归集，形成施工过程完整电子档案。支持校外施工总承包、监理等参建单位凭授权登录，自主上传现场记录、监理资料、施工过程资料、整改闭环材料等，实现多方资料协同归集、线上审核。
11. 资金管理模块
 在线登记项目付款信息，支持进度款、结算款、质保金等支付申请线上审批。
 与财务系统对接，自动校验合同余额、进度完成率、付款条件，超支预警/阻断。形成资金支付台账，发票、凭证线上归档，资金流向全程可溯。
形成保函、质保金管理台账及预警机制，在保函、质保金等到期前一个月开展预警工作，确保及时延期或退还。
严格落实校园网络安全及信息内控管理要求，敏感资金数据加密存储、分级授权、全程留痕。
12. 验收管理模块
覆盖分部分项验收、初步验收、竣工验收、整改闭环、验收资料全归档。
 验收流程线上审批，验收结果同步至结算、资产交付模块。
 自动生成验收报告模板，支持多方电子签认，保障验收合规。
开放校外参建单位资料上传权限，施工、监理、检测单位等可按授权上传验收报告、检测报告、佐证资料等，统一纳入项目电子档案。
13. 结算管理模块
支持甲方、施工方、造价咨询机构三方结算资料上传、核对、审核。
 结算数据自动关联合同、付款、变更、验收信息，确保结算精准。
14. 资产交付模块
项目竣工验收后，自动生成固定资产移交清单，支持使用单位签收确认，实现资产交付全流程留痕。
对接国资管理部门及时启动资产转固流程，确保基建项目完工后顺利纳入学校固定资产管理。
依托系统自动归集提取项目全过程业务数据，一键生成竣工决算全套支撑资料；同步对接财务部门推送相关决算材料，保障财务端及时开展项目竣工决算工作。
15. 档案管理模块
执行“一项一档、一楼一册”管理，支持工程文档存储、查询、借阅、审批、备份。
 开放设计、监理、造价咨询、施工等校外参建单位授权入驻通道，允许参建单位凭专属授权账号登录系统，按权限上传、提交、更新成果及相关工程资料，校内部门在线审核归档。
兼容图纸、扫描件、Office、视频等各类电子文件，支持长期归档。
 权限分级管控，操作日志留痕，满足审计与档案管理规范。
全面适配学校网络安全、数据备份、保密管理等信息化管理要求，保障工程档案长期安全存储。
16. 移动办公应用模块
支持PC端与移动端自适应，对接企业微信/微信，实现待办审批、消息推送。
 现场拍照上传、语音填报、扫码查项目、移动审批，突破办公场景限制。
 消息实时通知，审批智能流转，大幅提升业务办理效率。同步适配分层分级可视化权限，移动端按角色推送对应项目进度、现场图片、关键提醒，可关联查看已接入的施工现场监控影像。
17. 统计分析模块
按权限分层分级提供项目进度、成本、质量、安全、支付情况、审批效率等多维度统计及展示。
支持自定义报表，数据可视化展示，导出 Excel/PDF /Word等格式。
提供数据大屏看板，直观呈现项目总览、资金使用、风险预警、流程效率等核心指标。
18. 第三方系统对接接口模块
预留统一身份认证接口，实现单点登录与账号统一管理。
对接采购与招投标管理系统，同步项目与采购过程信息；对接 OA 系统，实现校内审批流转。
允许情况下对接财务系统、国资系统，实现资金、资产数据互通；预留与企业微信对接接口，实现微信端消息通知、审批及信息查看。
具备安全隔离的外网访问能力，支持校外参建单位受控登录、定向上传资料。系统整体网络架构、权限隔离、数据加密、日志审计、安全防护满足学校信息化及网络信息中心安全管理及日常运维等各项要求。
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