| 华南师范大学 |  |  |  | 流程编号：FS.01.01 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 财政专项-财政专项 |  |  |  | 生效日期： |  |  |
| 教育教学改革项目申报立项工作流程 |  |  |  |  |  |  |
| 流程责任部门 | 教务处 | 负责人（签认） |  |  | 时间 |  |
| 相关责任部门 |  | 负责人（签认） |  |  | 时间 |  |

1.流程目标

阐述教育教学改革项目申报立项流程，旨在确保教育教学改革项目申报立项工作的顺利开展。

2. 相关政策和制度

无

3.备注

无

4.流程图

5.流程描述

| 编号 | 流程 步骤 | 责任 部门岗位 | 流程 步骤描述 | 输出 文档 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 流程开始。 |  |
| 01 | 下发通知 | 教务处经办人 | 教务处经办人下发《xx项目申报通知》，列明项目申报的目标与原则、申报范围、项目类型、建设期限，申报要求及流程等。 | 【EF01】 《xx项目申报通知》 |
| 02 | 组织申报 | 各学院分管院长 | 各学院分管院长根据通知要求，进行教育教学建设项目的申报工作。 |  |
| 03 | 填写项目申请书 | 各学院项目负责人 | 各学院项目负责人填写《xx项目申报书》，内容包括简表、建设目标（绩效）与内容、预期成果及特色、项目实施进度安排、经费预算等内容，确认无误后，连同相关支撑材料一起提交审核。 | 【EF02】 《xx项目申报书》 |
| 04 | 审核盖章 | 各学院分管院长 | 【C01】 各学院分管院长对《xx项目申报书》进行审核，主要关注申报书内容填写是否完整，格式是否规范，项目目标是否符合学校相关发展要求，经费预算是否合理等。 |  |
| 05 | 汇总 | 教务处经办人 | 教务处经办人将各学院提交的项目申报书进行汇总，确认无误后，提交专家评审会进行评审。 |  |
| 06 | 专家组评审 | 专家评审会 | 【C02】 专家评审会根据项目内容科学性、合理性，对申报项目进行审议，通过网上打分和会议现场投票表决等方式，确定拟立项或拟推荐项目。 | 【EF03】 《评审记录》 |
| 07 | 审核 | 教务处分管处长 | 【C03】 教务处分管处长审核评审记录和结果，主要关注评审记录和结果是否合理。 |  |
| 08 | 审核 | 教务处处长 | 【C04】 教务处处长审核评审记录和结果，主要关注评审记录和结果是否合理。 |  |
| 09 | 公示结果 | 教务处经办人 | 【C05】 教务处经办人在网站上公示项目评选结果。 如果项目类型属于校内教育教学改革项目，则转入步骤10； 如果项目类型属于省级以上教育教学改革项目，则转入步骤11。 | 【EF04】 《公示结果》 |
| 10 | 发布通知 | 教务处经办人 | 在公示期满且无异议的情况下，教务处经办人发布正式通知。 |  |
| 11 | 起草报文 | 教务处经办人 | 教务处经办人起草报文，上传OA系统。 |  |
| 12 | 审核 | 教务处分管处长 | 【C06】 教务处分管处长审核最终上报结果，审核无误后交由处长审核。 |  |
| 13 | 审核 | 教务处处长 | 【C07】 教务处处长审核最终上报结果，审核无误后交由分管校长审核。 |  |
| 14 | 审批 | 分管校领导 | 【C08】 分管校领导网上审核最终上报结果，由校长办公室做出报文。 |  |
| 15 | 报文至上级主管部门 | 教务处经办人 | 教务处经办人报送至上级主管部门。 |  |
| 流程结束。 |  |  |  |  |

6.风险控制矩阵

| 目标编号 | 控制目标 | 风险 编号 | 风险描述 | 风险属性 |  |  | 控制措施编号 | 控制措施 | 控制属性 |  |  | 责任部门及岗位 | 实施 证据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 发生可能性 | 影响 程度 | 等 级 |  |  | 控制方式 | 控制 类型 | 控制频率 |  |  |
| T01 | 确保教育教学改革项目申报立项工作有据可依，过程规范有序。 | R01 | 教育教学项目改革申报立项缺乏制度规范，可能会造成其工作无法顺利、有效开展。 | 2 | 2 | 低 | N/A | N/A | 人工 | 事前 | 随时 | N/A | N/A |
| T02 | 确保教育教学改革项目申报立项的完整性、规范性。 | R02 | 教育教学改革项目申报立项缺乏审核，可能导致申报材料不符合上级主管部门的要求，申报项目不符合学校发展需求。 | 3 | 4 | 高 | C01 | 各学院分管院长对《xx项目申报书》进行审核，主要关注申报书内容填写是否完整，格式是否规范，项目目标是否符合学校相关发展要求，经费预算是否合理等。 | 人工 | 事中 | 随时 | 二级单位分管院长 | 《xx项目申报书》 |
|  |  |  |  |  |  |  | C02 | 专家评审会根据项目内容科学性、合理性，对申报项目进行审议，通过网上打分和会议现场投票表决等方式，确定拟立项或拟推荐项目。 | 人工 | 事中 | 随时 | 专家评审会 | 《评审记录》 |
|  |  |  |  |  |  |  | C03 | 教务处分管处长审核评审记录和结果，主要关注评审记录和结果是否合理。 | 人工 | 事中 | 随时 | 教务处分管处长 | 《评审记录》 |
|  |  |  |  |  |  |  | C04 | 教务处处长审核评审记录和结果，主要关注评审记录和结果是否合理。 | 人工 | 事中 | 随时 | 教务处处长 | 《评审记录》 |
|  |  |  |  |  |  |  | C05 | 教务处经办人在网站上公示项目评选结果。 | 人工 | 事中 | 随时 | 教务处经办人 | 《公示结果》 |
|  |  |  |  |  |  |  | C06 | 教务处分管处长审核最终上报结果，审核无误后交由处长审核。 | 人工 | 事中 | 随时 | 教务处分管处长 | 《报文》 |
|  |  |  |  |  |  |  | C07 | 教务处处长审核最终上报结果，审核无误后交由分管校长审核。 | 人工 | 事中 | 随时 | 教务处处长 | 《报文》 |
|  |  |  |  |  |  |  | C08 | 分管校领导网上审核最终上报结果，由校长办公室做出报文。 | 人工 | 事中 | 随时 | 分管校领导 | 《报文》 |