| 华南师范大学 | 流程编号：SRM.02.04 |
| --- | --- |
| 科研管理-纵向科研项目管理 | 生效日期： |
| 广东省科技计划项目申请与管理流程 |
| 流程责任部门 | 科技处项目管理科 | 负责人（签认） |  | 时间 |  |
| 相关责任部门 |  | 负责人（签认） |  | 时间 |  |

1.流程目标

阐述广东省科技计划项目申请与管理流程，旨在规范科技项目管理。

2. 相关政策和制度

无。

3.备注

4.流程图

5.流程描述

| 编号 | 流程 步骤 | 责任 部门岗位 | 流程 步骤描述 | 输出 文档 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 流程开始。 |  |
| 01 | 发布项目申报通知 | 科技处项目管理科经办人 | 科技处项目管理科经办人每年根据广东省项目组织部门/委托机构及省级各厅发布的申报通知和申报指南下发校内申报通知至二级单位，列明申报要求、申报时间、申报名额及申报注意事项等内容。 | 【EF01】 《项目申报通知》 |
| 02 | 建立账号和密码 | 二级单位科研秘书 | 二级单位科研秘书在广东省科技业务管理阳光政务平台网上申报受理系统给项目负责人分配申请帐号和密码。 |  |
| 03 | 在线填写申请书并上传资料 | 二级单位项目负责人 | 二级单位项目负责人登录系统后，选择相应的专项及编号，按申报指南在线填写申报书并上传要求的附件材料。 申请人需确保具有相关项目的申报资格，申报内容符合申报通知精神，申请书内容真实，项目经费编制合理等内容。 | 【EF02】 《项目申报书》 |
| 04 | 进行形式审查 | 二级单位科研秘书 | 【C01】 二级单位科研秘书对申报系统中的项目进行形式审查，主要关注项目基本信息、申请书格式填写是否规范、准确，人员组成是否合理，申报条件及申报人资格是否与相关规定相符，是否经过科研经费管理科审核等内容，审核完毕后及时将问题反馈至申报人进行及时修改。 |  |
| 05 | 进行形式审查并反馈 | 科技处项目管理科经办人 | 【C02】 科技处项目管理科经办人对申报系统中的项目进行形式审查，主要关注项目基本信息、申请书格式填写是否规范、准确，人员组成是否合理，申报条件及申报人资格是否与相关规定相符，是否经过科研经费管理科审核等内容，审核完毕后及时将问题反馈至申报人进行及时修改。 |  |
| 06 | 修改申请书，在线提交 | 二级单位项目负责人 | 二级单位项目负责人按照审核意见修改申请书，修改无误后在线提交。 |  |
| 07 | 报送纸质材料 | 二级单位项目负责人 | 二级单位项目负责人报送纸质材料《项目（课题）任务书》和《项目（课题）预算书》。 | 【EF03】 《项目（课题）任务书》 【EF04】 《项目（课题）预算书》 |
| 08 | 上报纸质材料 | 科技处项目管理科科长 | 科技处项目管理科科长组织对二级单位提交的项目申报书集中提交至项目申报材料受理部门。 |  |
| 09 | 组织评审或者答辩 | 项目组织部门经办人 | 项目组织部门经办人对申报项目组织评审、答辩、现场考察等。 |  |
| 10 | 下达立项批文 | 项目组织部门经办人 | 项目组织部门经办人对通过审核、答辩的项目批准立项，下达项目立项通知。 | 【EF05】 《立项通知书》 |
| 11 | 签订项目合同书 | 二级单位项目负责人 | 二级单位项目负责人填写项目合同书，并按权责审核规定履行相应的审核程序。 转入“科研经费入账流程”。 | 【EF06】 《项目合同书/任务书》 |
| 12 | 过程管理 | 二级单位项目负责人 科技处项目管理科经办人 | 【C03】 项目负责人及时报送项目进展、年度报告等材料，科技处项目管理科经办人根据来源单位要求等，不定期组织检查，协助、督促项目组认真完成项目。 | 【EF07】 《项目执行情况报告》 |
| 13 | 提交项目结题验收申请书 | 二级单位项目负责人 | 二级单位项目负责人提交项目结题验收申请书。 | 【EF08】 《项目结题验收申请书》 |
| 14 | 批准验收 | 项目组织部门经办人 | 项目组织部门经办人组织项目验收，验收合格发放《结题验收批准通知》。 | 【EF09】 《结题验收批准通知》 |
| 15 | 归档 | 二级单位项目负责人 | 【C04】 项目负责人将上述资料归档，以备查用。 |  |
| 流程结束。 |

6.风险控制矩阵

| 目标编号 | 控制目标 | 风险 编号 | 风险描述 | 风险属性 | 控制措施编号 | 控制措施 | 控制属性 | 责任部门及岗位 | 实施 证据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 发生可能性 | 影响 程度 | 等 级 |  |  | 控制方式 | 控制 类型 | 控制频率 |  |  |
| T01 | 建立广东省科技计划项目申请与管理规章制度，保障该项工作有制度可依。 | R01 | 广东省科技计划项目申请与管理工作的规章制度缺失或不完善，导致该项工作缺乏制度依据 | 2 | 3 | 中 | N/A | N/A | 人工 | 事前 | 随时 | N/A | N/A |
| T02 | 确保申报过程公平、合理、合规，申报项目符合相关机构申报标准，申报书内容填写准确、格式规范等。 | R02 | 未经审核或审核不当，可能导致申报过程缺乏合理性、公平性、公正性，部分申报项目未达到申报标准，或申报书内容填写不规范，预算制定不合理等。 | 3 | 4 | 高 | C01 | 二级单位科研秘书对申报系统中的项目进行形式审查，主要关注项目基本信息、申请书格式填写是否规范、准确，人员组成是否合理，申报条件及申报人资格是否与相关规定相符，是否经过科研经费管理科审核等内容，审核完毕后及时将问题反馈至申报人进行及时修改。 | 人工 | 事中 | 随时 | 二级单位科研秘书 | 《项目申报书》 |
|  |  |  |  |  |  |  | C02 | 科技处项目管理科经办人对申报系统中的项目进行形式审查，主要关注项目基本信息、申请书格式填写是否规范、准确，人员组成是否合理，申报条件及申报人资格是否与相关规定相符，是否经过科研经费管理科审核等内容，审核完毕后及时将问题反馈至申报人进行及时修改。 | 人工 | 事中 | 随时 | 科技处项目管理科经办人 | 《项目申报书》 |
| T03 | 确保项目进展按计划进行，检查，协助、督促项目组认真完成项目。 | R03 | 未报送项目执行情况报告，无法保证项目进展按计划进行，未及时检查，协助、督促项目组认真完成项目。 | 3 | 3 | 中 | C03 | 项目负责人及时报送项目进展、年度报告等材料，科技处项目管理科经办人根据来源单位要求等，不定期组织检查，协助、督促项目组认真完成项目。 | 人工 | 事中 | 随时 | 项目负责人 | 《项目执行情况报告》 |
| T04 | 将资料及时完整归档，以备日后使用。 | R04 | 未及时完整归档保存资料，可能导致日后使用不便。 | 2 | 2 | 低 | C04 | 项目负责人将上述资料归档，以备查用。 | 人工 | 事后 | 随时 | 项目负责人 |  |