| 华南师范大学 |  |  |  | 流程编号：SRM.03.02 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 科研管理-横向科研项目管理 |  |  |  | 生效日期： |  |  |
| 人文社科类横向科研项目管理流程 |  |  |  |  |  |  |
| 流程责任部门 | 社科处 | 负责人（签认） |  |  | 时间 |  |
| 相关责任部门 |  | 负责人（签认） |  |  | 时间 |  |

1.流程目标

阐述人文社科类横向科研项目管理流程，旨在规范科研项目合同签订、结题程序，确保横向合作合规，保证学校的合法利益。

2. 相关政策和制度

【AR01】《华南师范大学横向科研项目及经费管理办法（试行）》

3.备注

4.流程图

5.流程描述

| 编号 | 流程 步骤 | 责任 部门岗位 | 流程 步骤描述 | 输出 文档 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 【C01】 华南师范大学制定并下发《华南师范大学横向科研项目及经费管理办法（试行）》（华师[2018]98号文），对横向科研项目管理和经费管理进行了规定。 流程开始。 |  |
| 01 | 商谈合同条款拟定合同文本 | 二级单位项目负责人 | 二级单位项目负责人在学校所能承担的横向项目范围内同委托方商谈合同条款，拟定横向科研合同文本，提交二级单位负责人审核。 | 【EF01】 《合同审批单》 【EF02】 《合同初稿》 |
| 02 | 对合同文本进行初审并签署合同审批表 | 二级单位学院负责人 | 【C02】 二级单位学院负责人对合同文本进行初审并签署合同审批表，主要关注合同对方的主体资格、资质证明、信用状况、生产能力等内容，确保对方委托方具备履约能力，合同条款是否准确、完整等。 |  |
| 03 | 审核合同电子版，审核通过后添加合同水印 | 社科处归口科室经办人 | 【C03】 社科处归口科室经办人审核合同电子版，审核通过后添加合同水印，主要关注合同对方的主体资格、资质证明、信用状况、生产能力等内容，确保对方委托方具备履约能力，合同条款是否准确、完整等。 |  |
| 04 | 持加嵌合同水印的合同文本和合同审批表交社科处 | 二级单位项目负责人 | 项目负责人持加嵌合同水印的合同文本和合同审批表交社科处。 |  |
| 05 | 加盖合同专用章 | 社科处归口科室经办人 | 【C04】 社科处归口科室经办人将审核无误的《合同》加盖技术合同专用章。 | 【EF03】 《合同》 |
| 06 | 登记合同台账并归档 | 社科处归口科室经办人 | 【C05】 社科处归口科室经办人登记《合同台账》，将《合同》和《合同审批单》归档，以备查用。 | 【EF04】 《合同台账》 |
| 07 | 提交结题登记表和验收报告 | 二级单位项目负责人 | 二级单位项目负责人填写结题登记表，并提交验收报告。 | 【EF05】 《结题登记表》 |
| 08 | 审核，审核通过后出具项目结题通知单 | 社科处归口科室经办人 | 【C06】 社科处归口科室经办人审核，审核通过后出具项目结题通知单，项目负责人持社科处出具的项目结题通知单，到财务处办理结账手续。 | 【EF06】 《结题通知单》 |
| 09 | 办理结账 | 财务处 | 财务处办理结账。 |  |
| 流程结束。 |  |  |  |  |

6.风险控制矩阵

| 目标编号 | 控制目标 | 风险 编号 | 风险描述 | 风险属性 |  |  | 控制措施编号 | 控制措施 | 控制属性 |  |  | 责任部门及岗位 | 实施 证据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 发生可能性 | 影响 程度 | 等 级 |  |  | 控制方式 | 控制 类型 | 控制频率 |  |  |
| T01 | 建立横向科研项目管理规章制度，保障该项工作有制度可依。 | R01 | 横向科研项目管理工作的规章制度缺失或不完善，导致该项工作缺乏制度依据 | 2 | 3 | 中 | C01 | 华南师范大学制定并下发《华南师范大学横向科研项目及经费管理办法（试行）》（华师[2018]98号文），对横向科研项目管理和经费管理进行了规定。 | 人工 | 事前 | 随时 | N/A | 《华南师范大学横向科研项目及经费管理办法（试行）》 |
| T02 | 合同内容严谨、准确，全面涵盖科研事项的各方面要求或内容。 | R02 | 缺乏对合同的审查或审查不充分，可能导致合同无法全面约定科研项目事项各方面要求或内容，不利于后续合同的顺利履行。 | 3 | 4 | 高 | C02 | 二级单位学院负责人对合同文本进行初审并签署合同审批表，主要关注合同对方的主体资格、资质证明、信用状况、生产能力等内容，确保对方委托方具备履约能力，合同条款是否准确、完整等。 | 人工 | 事中 | 随时 | 二级单位学院负责人 | 《合同审批单》 《合同初稿》 |
|  |  |  |  |  |  |  | C03 | 社科处归口科室经办人审核合同电子版，审核通过后添加合同水印，主要关注合同对方的主体资格、资质证明、信用状况、生产能力等内容，确保对方委托方具备履约能力，合同条款是否准确、完整等。 | 人工 | 事中 | 随时 | 社科处归口科室经办人 | 《合同审批单》 《合同初稿》 |
|  |  |  |  |  |  |  | C04 | 社科处归口科室经办人将审核无误的《合同》加盖技术合同专用章。 | 人工 | 事中 | 随时 | 社科处归口科室经办人 | 《合同审批单》 《合同初稿》 |
|  |  |  |  |  |  |  | C04 | 社科处归口科室经办人登记《合同台账》，将《合同》和《合同审批单》归档，以备查用。 | 人工 | 事中 | 随时 | 社科处归口科室经办人 | 《合同审批单》 《合同初稿》 |
| T03 | 审核结题申请表，确保科研项目达到结题条件。 | R03 | 未审核结题申请表，导致科研项目未达到结题条件。 | 2 | 3 | 中 | C06 | 社科处归口科室经办人审核，审核通过后出具项目结题通知单，项目负责人持社科处出具的项目结题通知单，到财务处办理结账手续。 | 人工 | 事中 | 随时 | 社科处归口科室经办人 | 《结题通知单》 |