| 华南师范大学 |  |  |  | 流程编号：CP.09.08 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设项目管理-修缮改造项目 |  |  |  | 生效日期： |  |  |
| 修缮改造项目结算申请与审核工作流程 |  |  |  |  |  |  |
| 流程责任部门 | 后勤管理处 | 负责人（签认） |  |  | 时间 |  |
| 相关责任部门 |  | 负责人（签认） |  |  | 时间 |  |

1.流程目标

阐述修缮改造项目结算申请与审核工作流程，旨在确保工程项目结算工作的规范性，确保结算的准确性、真实性。

2. 相关政策和制度

【AR01】《华南师范大学后勤管理处小型工程及服务管理暂行办法》

3.备注

适用于后勤管理处修缮项目。

4.流程图

5.流程描述

| 编号 | 流程 步骤 | 责任 部门岗位 | 流程 步骤描述 | 输出 文档 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 【C01】 华南师范大学制定并下发《华南师范大学后勤管理处小型工程及服务管理暂行办法》，主要内容：适用范围、管理机构及工作职责、工作程序等。 流程开始。 |  |
| 01 | 提出结算申请 | 施工单位经办人 | 施工单位经办人依据工程合同、工程结算书、工程设计图、工程竣工图、工程竣工验收报验表、竣工验收记录等材料编制《工程结算申请》 并填写竣工结算资料清单。 如果有监理单位，转入步骤02， 如果没有监理单位，转入步骤03。 | 【EF01】 《工程结算申请》 【EF02】 《款项预算表（如果需要）》 【EF03】 《合同或计费文件》 |
| 02 | 出具审核意见 | 监理单位经办人 | 【C02】 监理单位经办人审核工程结算资料的完整性、准确性及真实性，以合同为依据审核工程项目的完成情况，检查工程监理资料是否妥善保管并记录了工程施工的进展内容，相关记录是否存在擅自修改、虚假报告等问题并出具审核意见。 |  |
| 03 | 审核 | 后勤管理处部门负责人 | 【C03】 后勤管理处部门负责人审核工程结算资料，主要关注工程结算资料是否齐全、是否为原始资料，审核工程量计算是否存在偏差，相关取费文件审核费用的计取是否准确等，审核无误后签字确认。 |  |
| 04 | 审核 | 审计处工程审计科经办人 | 【C04】 审计处工程审计科经办人审核工程结算资料，主要关注工程结算资料是否齐全、是否为原始资料，审核工程量计算是否存在偏差，相关取费文件审核费用的计取是否准确等，审核无误后签字确认。 |  |
| 05 | 审签 | 审计处处长 | 【C05】 审计处处长审核工程结算资料，主要关注工程结算资料是否齐全、是否为原始资料，审核工程量计算是否存在偏差，相关取费文件审核费用的计取是否准确等，审核无误后签字确认。 | 【EF04】 《工程结算书》 |
| 06 | 盖章 | 审计处综合科经办人 | 【C06】 审计处综合科经办人将审核无误的《工程结算书》加盖审计处公章。 |  |
| 07 | 归档 | 后勤管理处经办人 | 【C07】 后勤管理处经办人将上述资料归档，以备查用。 |  |
| 流程结束。 |  |  |  |  |

6.风险控制矩阵

| 目标编号 | 控制目标 | 风险 编号 | 风险描述 | 风险属性 |  |  | 控制措施编号 | 控制措施 | 控制属性 |  |  | 责任部门及岗位 | 实施 证据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 发生可能性 | 影响 程度 | 等 级 |  |  | 控制方式 | 控制 类型 | 控制频率 |  |  |
| T01 | 建立健全相关规章制度，保障该项工作有制度可依。 | R01 | 修缮改造项目合同审签流程的规章制度缺失或不完善，导致该项工作缺乏制度依据。 | 2 | 3 | 中 | C01 | 华南师范大学制定并下发《华南师范大学后勤管理处小型工程及服务管理暂行办法》，主要内容：适用范围、管理机构及工作职责、工作程序等。 | 人工 | 事前 | 随时 | N/A | 《华南师范大学后勤管理处小型工程及服务管理暂行办法》 |
| T02 | 确保修缮项目工程结算支付依据充分、审批程序合规。 | R02 | 修缮项目工程结算支付缺乏相应审核或审核不严，可能会出现违规支付的风险，造成资金损失。 | 3 | 4 | 高 | C02 | 监理单位经办人审核工程结算资料的完整性、准确性及真实性，以合同为依据审核工程项目的完成情况，检查工程监理资料是否妥善保管并记录了工程施工的进展内容，相关记录是否存在擅自修改、虚假报告等问题并出具审核意见。 | 人工 | 事中 | 随时 | 监理单位经办人 | 《工程结算书》 |
|  |  |  |  |  |  |  | C03 | 后勤管理处部门负责人审核工程结算资料，主要关注工程结算资料是否齐全、是否为原始资料，审核工程量计算是否存在偏差，相关取费文件审核费用的计取是否准确等，审核无误后签字确认。 | 人工 | 事中 | 随时 | 后勤管理处部门负责人 | 《工程结算书》 |
|  |  |  |  |  |  |  | C04 | 审计处工程审计科经办人审核工程结算资料，主要关注工程结算资料是否齐全、是否为原始资料，审核工程量计算是否存在偏差，相关取费文件审核费用的计取是否准确等，审核无误后签字确认。 | 人工 | 事中 | 随时 | 审计处工程审计科经办人 | 《工程结算书》 |
|  |  |  |  |  |  |  | C05 | 审计处处长审核工程结算资料，主要关注工程结算资料是否齐全、是否为原始资料，审核工程量计算是否存在偏差，相关取费文件审核费用的计取是否准确等，审核无误后签字确认。 | 人工 | 事中 | 随时 | 审计处处长 | 《工程结算书》 |
|  |  |  |  |  |  |  | C06 | 审计处综合科经办人将审核无误的《工程结算书》加盖审计处公章。 | 人工 | 事中 | 随时 | 审计处综合科经办人 | 《工程结算书》 |
| T03 | 确保过程可追溯，资料保管齐全 | R03 | 未规定归档人，导致过程不可追溯，资料保管不齐全。 | 2 | 2 | 低 | C07 | 后勤管理处经办人将上述资料归档，以备查用。 | 人工 | 事后 | 随时 | 后勤管理处经办人 |  |