**广东省教育系统建设工程项目审计办法**

（粤教审〔2016〕1 号）

第一条 为了规范广东省教育系统建设工程项目的审计工作，保证审计工作质 量，根据《中华人民共和国审计法》、《审计署关于内部审计工作的规定》、《教育系 统内部审计工作规定》、《关于加强和规范建设工程项目全过程审计的意见》、《广东 省教育系统内部审计工作规定》，结合广东省教育系统实际情况，制定本办法。

第二条 本办法所称建设工程项目，是指广东省教育系统各行政部门和单位的 基建工程项目和修缮工程项目（包括房屋、建筑物的新建、扩建、改建，维修、装 饰、安装，道路、绿化、运动场地、通信及网络等工程）。其资金来源包括国家拨款、 单位自筹、接受捐赠等。

第三条 本办法所称建设工程项目审计，是指各教育行政部门和单位内部审计 机构 , 依据国家有关法律法规 , 对建设项目从投资立项到竣工决算各阶段经济管理 活动的真实性、合法性、效益性所进行的审计。

第四条 建设工程项目审计的目的是促进加强建设工程项目的管理，维护教育 行政部门和单位的合法权益，提高投资效益。

第五条 建设工程项目审计应遵循以下原则和方法：

（一）事前审计、事中审计和事后审计相结合；

（二）技术经济审查与审计控制和审计评价相结合；

（三）以促进控制工程造价和规范工程管理为重点，并充分关注造价、工期、 质量三者的关系；

（四）注意与建设工程管理部门、工程监理机构、造价咨询机构的协调与沟通。

第六条 建设工程项目审计的内容包括对建设项目投资立项、勘察设计、施工 准备、施工过程、竣工决算等各阶段经济管理活动的审查和评价。目的是规避投资、风险，提高投资效益。

第七条 开展建设工程项目审计，应根据重要性和成本效益原则，结合单位实 际情况和内部审计资源情况，既可以进行工程项目全部阶段或环节的审计，也可以 进行工程项目部分阶段或环节的审计。

第八条 建设工程项目的审计由内部审计机构独立实施，或由内部审计机构委 托具有相应资质的社会审计机构实施。委托社会审计机构应当按照国家和本部门、

本单位有关规定办理。委托费用按照财政部《基本建设管理若干规定》列入建设成本。内部审计机构应加强对社会审计机构的管理和监督。

第九条 投资立项阶段的审计主要是对立项建设项目的决策程序和可行性研究 报告或项目申请报告的合法性、完整性和科学性进行的审查与评价。

第十条 在投资立项的审计中，应主要依据国家有关部门发布的《投资项目可 行性研究指南》、《建设项目核准办法》及地方政府相关规定，以及教育事业发展规 划、建设总体规划等，分析建设项目的建设规模和功能是否符合、项目选址是否合理、 工程投资是否适度，是否超出财力的可支配能力。

第十一条 投资立项阶段审计的主要内容：

（一）可行性研究前期工作的审查与评价。检查项目是否具备经批准的项目建 议书，项目建议书是否经过充分论证，分析拟建项目的建设规模、建设功能以及投 资规模是否符合本部门、本单位的规划与实际需求。

（二）可行性研究报告或项目申请报告真实性的审查与评价。检查可行性研究 报告或项目申请报告编制的依据是否真实；拟建项目建成后的经济、社会、办学效 益分析是否客观、真实；检查拟建项目是否符合本部门、本单位事业发展规划和基 本建设总体规划。

（三）可行性研究报告或项目申请报告完整性的审查与评价。检查可行性研究 报告或项目申请报告是否符合国家有关规定；是否对资源的需求和经济、社会、办 学效益做出分析等。

（四）可行性研究报告或项目申请报告科学性的审查与评价。检查参与可行性 研究或项目申请报告编制机构的资质及论证专家的专业结构和资格；检查拟建项目 与类似已建成项目的有关技术经济指标和投资预算的对比情况等。

（五）资金来源的审查与评价。检查资金筹措的安排是否合理，分析投资估算 是否准确，资金能力分析是否准确，是否符合本部门、本单位的资金能力等。

（六）项目决策的审查与评价检查。决策程序是否民主、科学，是否在多方案 比较选择的基础上进行决策，有无违反决策程序或出现决策失误的情况等。

第十二条 勘察设计阶段的审计主要是对项目建设过程中勘察、设计阶段各环 节业务管理活动的真实、合法和效益性进行的审查和评价。目的是提高勘察设计阶 段内部控制及风险管理的适当性和有效性。

第十三条 勘察设计阶段审计依据的主要资料 委托勘察和设计的管理制度；经批准的可行性研究报告或经核准的项目申请报告及估算；设计所需的气象资料、水文资料、地质资料、技术方案、能源管网资料、 环保资料、概预算编制原则、计价依据等基础资料；勘察和设计招标投标资料；勘 察和设计合同；设计方案审查及批准制度；初步设计审查及批准制度；初步设计审 查会议纪要等有关文件；建设工程管理部门与勘察、设计商往来函件；经批准的初 步设计文件及概算；修正概算审批制度；施工图会审会议纪要等有关文件；经会审 的施工图设计文件。

第十四条 勘察设计阶段审计的主要内容

（一）勘察管理的审查与评价。检查委托勘察的范围是否符合经批准的可行性 研究报告或已核准的项目申请报告；检查是否采用招投标方式选择勘察单位，是否 存在规避招投标等违规问题；检查招标文件的内容是否合法合规，是否全面准确地 表述招标项目的实际状况和招标人的实质性要求；检查招投标的程序和方式是否符 合有关法规和制度的规定，是否存在因有意违反招投标程序而导致的串标问题；检 查投标单位有无超越其资质等级范围或借用其他勘察单位名义投标的情况；检查招 投标结果是否符合规定，有无因选择勘察单位不当而导致的委托风险。

（二）设计管理的审查与评价。

⒈委托设计与招投标管理的审查与评价。检查委托设计的范围是否符合经批准 的可行性研究报告或已核准的项目申请报告；检查是否采取招投标方式选择设计单 位，是否存在规避招投标等违规问题；检查招标文件的内容是否合法合规，是否全 面、准确地表述招标项目的实际状况和招标人的实质性要求；检查招投标的程序、 方式以及评价定标的结果是否符合有关规定。

⒉设计方案选定的审查与评价。检查设计方案的选定是否符合规定的程序，是 否经过招标竞争或多方案评选优化确定；设计方案是否体现了技术先进、经济合理、 方案可行的要求；选定的设计方案是否符合可行性研究报告或项目申请报告确定的 标准和规模。

3. 设计合同的审查与评价。检查订立合同的主体是否合格；合同的内容是否合 法合规，是否与招标文件规定的范围、内容、要求相符合，是否存在有悖于招标文 件实质性内容的情况；检查是否对设计单位的服务项目、服务内容、服务质量等做 出明确规定，特别是对限额设计是否做出具体规定；检查设计收费的计费依据、收 费标准是否符合规定，计算是否正确；检查合同确定的设计收费是否与中标报价相 符，支付方式是否妥当；检查合同是否明确规定协作条款和违约责任条款。

4. 初步设计管理的审查与评价。检查是否建立、健全初步设计审查和批准的内部控制，执行是否有效；检查报经批准的初步设计方案和概算是否符合经批准的可 行性研究报告或已核准的项目申请报告及估算；检查初步设计质量是否符合决策要 求，项目是否齐全，设计标准、装备标准是否符合预定要求；检查概算编制是否准确， 方案比较是否全面，经济评价是否合理；检查设备投资是否合理，主要设备价格是 否符合当前市场价格；检查修正概算的依据是否有效，内容是否完整，数据是否准确； 检查修正概算审批制度的执行是否有效；检查是否及时对初步设计进行审查，初步 设计文件是否规范、完整。

5. 施工图设计管理的审查与评价。检查施工图设计是否贯彻了限额设计的要求， 是否按照批准的初步设计的原则、范围、内容、项目及投资额进行，有无施工图预 算超概算的情况；检查施工图设计完成的时间及其对建设项目进度的影响，有无因 设计图纸拖延交付而影响工程进度的问题；检查施工图交底、施工图会审的情况以 及施工图会审后的修改情况；检查施工图设计文件是否规范、完整。

第十五条 施工准备阶段的审计主要是对工程项目建设前期的征地、拆迁，施 工组织、监理、设备材料采购的招投标等各环节业务管理活动的真实性、合法性和 效益性的审查与评价。目的是保证征地拆迁工作的合法性和适当性，促进招投标各 环节的内部控制及风险管理的有效性，实现招投标程序及结果的真实、公正，保证 工程发包和合同管理的合法、规范。

第十六条 施工准备阶段审计依据的主要资料：征地、拆迁协议；招标管理制 度；招标文件和招标答疑文件；标底文件或施工图预算；投标文件和投标人资质证 明文件；投标保函；开标记录和开标鉴证文件；评标记录和定标记录；中标通知书； 专项合同书及其各项支撑材料等；合同管理的内部控制制度。

第十七条 施工准备阶段审计的主要内容：

（一）征地、拆迁等经济活动的审查与评价。检查征地报批程序是否合法，征 地协议内容是否合法合规，征地补偿费用是否经过行政主管部门审核；检查是否取 得拆迁许可证，拆迁费用支出是否真实、合理；检查通路、通水、通电和平整场地 等费用支出是否真实、合理。

（二）招投标的审查与评价。

⒈施工招投标的审查与评价。检查招投标的程序和方式是否符合有关法规和制 度的规定；是否存在人为肢解工程项目、规避招投标等行为；检查招标文件的内容 是否合法合规，是否全面准确地表述招标项目的实际状况和招标人的实质性要求； 检查报价方式是否合理，编制依据是否有效、内容是否完整，重点检查工程量计算、单价套用、税费计取是否合理、准确；综合单价计算是否合理、准确；检查开标程 序是否合规，是否对投标报价的合理性和完整性进行分析和比较，是否对施工组织 方案的合理性和可行性进行分析和评价；检查定标的程序及结果是否符合规定。

⒉监理招投标的审查与评价。检查招标公告中的信息是否全面、准确；检查招 标文件内容是否合法合规，是否准确表述招标人的实质性要求；检查开标程序是否 符合有关法规和制度的规定，评标标准是否公正，定标的程序及结果是否符合规定。

⒊主要材料和设备招投标审查与评价。检查招标文件的内容是否合法合规，是 否全面准确地表述招标项目的实质性要求，招标材料、设备的清单和技术要求是否 齐全；检查开标程序是否符合有关法规和制度的规定，评标标准是否合理；检查定 标的程序及结果是否符合规定。

⒋分包工程招投标的审查与评价。检查招标文件的内容是否合法合规，是否全 面准确地表述招标项目的实际状况和招标人的实质性要求；检查总包单位是否有故 意违反招投标程序，恶意串标行为；检查评标标准是否公正，定标的程序及结果是 否符合有关规定。

（三）合同的审查与评价。

⒈合同通用内容的审查与评价：合同主体是否合格，合同内容是否符合，合同 条款是否全面合理，合同双方权利义务、违约责任是否明确、合同是否存在风险等。

⒉合同其他内容的审查与评价：主要检查施工合同中承包范围、工期、质量、 造价原则、检验方法、付款方式、结算方式、质量保证；主要检查监理合同中监理 资质、监理业务范围、监理时间、监理报酬的计算方法和支付方式；主要检查主要 材料和设备合同中规格、品种、质量、数量、单价、结算方式、运输方式、交货地点、 期限、总价、专利权以及与主体工程各环节是否存在脱节的问题；主要检查分包工 程合同中工程范围、内容、工期、质量标准，工程计价原则、计费标准、付款方式、 结算方式、质量保证。

⒊对建设工程项目有关的合同、协议的审计按照《广东省教育系统合同审计实 施办法》实施。

第十八条 施工阶段的审计主要是对建设项目实施过程中隐蔽工程的勘验、主 要材料及设备的价格确认、工程进度款的拨付、设计变更和施工签证的认定以及索 赔事项的核实等各环节经济管理活动的真实、合法和效益性进行的审查和评价。目 的是促进施工过程规范规范管理，有效控制工程造价。

第十九条 施工阶段审计依据的主要资料施工图纸；招标文件、招标答疑文件及投标文件；与工程有关的专项合同；设 计变更、工程签证的有关资料；会议纪要等。

第二十条 施工阶段审计的主要内容

（一）主要隐蔽工程的审查与评价。检查预埋工程、屋面工程、装饰工程、安 装工程等是否与施工图纸及规范要求一致；做法是否符合设计和工艺规范，是否与 所采用的图集相符；实际用料的材质、规格和消耗量是否与工程量清单项目一致等。

（二）主要材料及设备价格确认的审查与评价。检查主要材料及设备的厂家、 规格、单价是否与招标文件相符；对于招标文件中没有明确厂家、规格、单价的， 是否采用了询价方式采购；对技术含量高、投资较大的主要材料、设备，是否按有 关规定组织招标。

（三）工程进度款拨付的审查与评价。检查工程实际进度与计划进度的偏差， 分析由此对工程造价和工期的影响；检查施工单位填报并经建设工程管理部门审核 后的月度工程价款结算书是否真实、准确，是否与实际完成的工程量相符；检查工 程设计变更和施工签证的真实性、合法性，并审核计价方式是否与投标报价一致。

（四）设计变更和施工签证的审查与评价。检查设计变更的程序是否合理、合规， 分析变更理由是否充分；检查设计变更的真实性，分析设计变更对工程造价的影响； 检查施工签证的内容的真实性，是否为施工图预算未包括的内容；检查施工签证反 映的事项是否准确，涉及工程量核算的计算式及图纸是否完整；施工签证内容是否 规范。

（五）索赔事项的审查与评价。检查施工单位提出的索赔事项是否真实，是否 实际发生；检查索赔的内容是否准确，责任是否划分清楚；检查索赔的证据是否真 实，各类索赔费用的计算是否准确，依据是否充分。

第二十一条 竣工决算阶段的审计主要是对建设项目竣工验收、合同履行、工 程结算以及工程项目决算等各环节业务管理活动的真实、合法和效益性进行的审查 和评价。目的是保证工程项目结算和决算的真实、完整、准确，防止虚列工程、套 取资金、弄虚作假、高估冒算等行为的发生，促进合同的有效执行，维护教育事业 单位的合法权益。

第二十二条 竣工决算阶段审计依据的主要资料 经批准的可行性研究报告；勘察合同和勘察报告；设计合同和施工图、竣工图；国家颁发的各种标准和现行的施工验收规范；有关管理部门审批、修改、调整的文 件；工程招投标的有关文件和中标通知书；施工合同；施工图交底和会审会议纪要；工程验收记录；设计变更、施工签证；工程价款支付文件；工程索赔文件；工程结 算书及有关资料。

第二十三条 竣工决算阶段审计的主要内容

（一）工程验收的审查与评价。检查竣工验收小组的人员组成、专业结构和分 工是否合理；检查建设工程项目验收过程是否符合有关法律、法规和规范，验收的 手续和资料是否齐全有效；检查监理单位和施工单位提供的监理资料和施工技术资 料是否完整、规范；检查建设项目竣工档案资料是否完整、规范。

（二）工程结算的审查与评价。检查工程结算的编制依据是否有效，内容是否完整； 检查工程结算的方式是否正确，能否合理地控制工程造价，防止弄虚作假、高估冒 算；检查工程设计变更、施工签证内容是否真实，手续是否齐全，资料是否符合要求； 检查工程设计变更、施工签证的结算增减项目及工程量计算是否准确；检查工程设 计变更、施工签证的结算项目单价是否准确、合理；检查工程设计变更、施工签证 的取费标准是否准确，是否与合同相符；检查合同报价中未做项目是否已做减项处 理，计算是否准确；材料价差的调整是否合理。检查按规定需送财政部门审核的项 目结算是否送审，在送审前是否依次经建设工程管理部门和内部审计机构审核。

（三）合同履行、变更和终止的审查与评价。检查是否全面、真实地履行合同， 合同履行中的差异及产生差异的原因是否合理、合规，有无违约行为及其处理结果 是否符合有关规定。检查合同变更的原因和处理是否合理、合规。检查合同终止是 否经过确认和验收，最终合同费用及其支付情况，索赔处理是否符合合同的有关 规定。

（四）工程决算的审查与评价。

⒈竣工决算报表的审查与评价。检查竣工决算编制的条件是否具备；竣工决算 报表的填制是否齐全，勾稽关系是否正确，账表是否一致；决算说明反映的数据和 情况是否真实、准确。

⒉项目投资及预算（概算）执行情况的审查与评价。检查各种资金渠道投入的 实际金额，检查有无建设资金不到位问题，分析资金不到位的原因及其影响；核实 预算（概算）总投资和实际投资完成额，重点检查调整预算（概算）是否合规，决 算的建筑安装工程投资、设备投资、其他投资的核算是否真实，待摊投资支出内容 和分摊办法是否合规；考核建设项目完成投资是否超概算，如有超概算的情况应核 实其金额并分析产生的原因，检查有无擅自扩大建设规模、提高建设标准等问题。

⒊交付使用资产的审查与评价。检查交付的资产是否符合交付条件，移交手续是否齐全、合规，有无资产流失问题；检查交付使用资产的工程核算是否准确。

⒋结余资金的审查与评价。检查建设项目结余资金及剩余材料、设备等物资的 真实性和处置情况，包括核实库存设备、专用材料账实是否相符；检查银行存款余 额是否与银行对账单余额相等，库存现金数额是否与现金日记账账面余额相符，有 无“白条”抵库现象；检查应收、应付款项的真实性，债权债务是否进行清理，有 无虚列往来账隐瞒、转移、挪用结余资金的行为；检查是否按合同规定预留了承包 商在工程质量保证期间的保证金。

第二十四条 按规定应予以审计的项目未经审计不得办理竣工决算手续。

第二十五条 审计中发现有下列违反财经法纪和损害本部门、本单位利益行为 的，应当按照有关规定进行处理；情节严重的，向有关部门、单位提出处理、处罚 的意见和建议；构成犯罪的，提出移交纪检、监察和司法部门处理的建议。

（一）建设工程项目资金来源不符合有关规定、资金不落实或年度投资未按规 定到位的；

（二）应招标而未招标或将工程项目分拆发包规避招标以及不按规定进行招 标的；

（三）不按招标文件、投标文件订立合同，或擅自背离合同实质性内容另行订 立协议的；现场签证资料不实的；

（四）工程结算未经审计采取各种办法擅自办理结算以及工程结算，高估冒算 或重复结算的；

（五）超付工程进度款；虚报投资完成、虚列建设成本、隐匿结余资金；转移、 挪用建设工程项目资金的；

（六）有贪污受贿、收取回扣或严重失职、渎职等造成重大损失浪费等违法违 纪行为的；

（七）违反国家投资与建设管理法规的其他行为。

第二十六条 内部审计机构可根据建设工程项目的建设规模、投资造价、使用 性质，结合本部门、本单位的具体情况制定建设工程审计的实施细则。

第二十七条 本办法由广东省教育厅负责解释。

第二十八条 本办法自 2016 年 3 月 1 日起施行，广东省教育厅于 2006 年 11月 3 日发布的《广东省教育系统建设工程项目审计办法》同时废止。