2020年国家社科基金申报日程安排

| 主要 阶段 | 时间安排 | 主要工作 | 责任单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 全面 动员 | 9月25日下午 | 召开文科科研工作会议，启动2020年国家社科基金申报管理工作 | 社科处 |
|  | 10月中旬-10月底 | 学校、学院动员 | 社科处、各学院 |
| 专家辅导 | 11月中下旬 | 学校层面专家辅导报告会 | 社科处 |
|  | 11月上旬-11月底 | 分学科专家辅导报告会 | 各学院 |
| 论证评审 | 12月上旬 | 各学院分别召开申报项目论证评审会议 | 各学院 |
|  | 12月15日 | 学院汇总申报书提交到社科处 | 各学院 |
|  | 12月下旬 | 召开学校项目申报论证评审会议 | 社科处 |
| 质量提升 | 1月上旬 | 评审意见反馈 | 社科处、各学院 |
|  | 1月上旬-2月中旬 | 各申报人修改完善申报书 | 各申报人 |
| 审核提交 | 2月下旬 | 申报书形式审查 | 社科处 |
|  | 2月底 | 提交申报书到上级部门 | 社科处 |