# 附件2

# 关于开展“筑梦新时代·奋斗新征程”百所高校上党行暑期实践活动的事项安排

**各相关高校团委：**

　　为全面贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神，引领青年学生投身精准扶贫，用实际行动助力乡村振兴，团中央学校部联合中共长治市委组织开展“筑梦新时代·奋斗新征程”百所高校上党行暑期实践活动。相关事项安排如下。

**一、指导思想**

　　全面贯彻认真落实习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神，特别是视察山西重要讲话精神，按照长治市委十一届四次全会和全市经济工作会议的部署要求，聚焦“示范区”“排头兵”“新高地”三大目标，充分利用长治生态、资源和政策等有利条件，切实发挥高校人才荟萃、学科齐全、思想活跃、基础雄厚的优势，主动吸引高校人才走近长治、感受长治、宣传长治、服务长治，为加快实施创新驱动发展战略，打造山西重要增长极和省域副中心城市激发新动力、注入新活力。

**二、活动主题**

　　筑梦新时代·奋斗新征程

**三、组织单位**

　　主办：团中央学校部、中共长治市委、团山西省委

　　承办：长治市委办公厅、团长治市委、长治市人民政府驻京联络处

**四、活动时间**

　　2018年7月至9月

**五、参加人员**

　　全国高校在校本科生、研究生，全国拟选拔100支大学生实践团队（团队人数10人，含一名带队老师），实践学生约1000名。

**六、活动形式**

　　100支大学生实践团队围绕实践课题开展社会调研、市情观察等活动，并形成实践报告和研究成果。

**七、活动安排**

　　1. 团队申报。5月下旬团中央学校部面向各高校下发通知。学校为实践团队申请单位，根据基层单位提供的实践课题填报团队申请表（见附件2.1），拟定初步方案并向实践需求单位提交申请材料（具体实践需求见附件2.2）。申报材料于6月15日17点前以电子版形式发至各实践需求单位邮箱。

　　2. 团队遴选。6月15日前，各实践需求单位根据团队申报情况以及课题实践要求，确定实践团队并将实践团队信息上报团长治市委进行汇总。

　　3. 团队对接。6月25日前，团长治市委通过电子邮件、电话等方式，通知入选团队，细化课题方案，明确团队成员及领队，做好实践前课题素材收集等准备工作。

　　4. 团队实践。7月18日至8月中旬，实践团队深入指定地点开展实践，每支团队实践时间一般为10天，最长不得超过12天。

　　5. 活动总结。9月底前，分批次进行活动总结，汇总实践报告，向有关部门推报优秀实践成果。

**八、相关费用**

　　实践活动整体费用及实践团队食宿、保险等费用由各县市区、高新技术开发区承担，交通费由实践团队派出高校自行承担。

**九、相关要求**

　　1. 确保社会实践活动实效。

　　相关高校团委要认真选拔实践队员、遴选实践队长、组建实践队伍，根据通知相关要求和时间节点，做好申报材料的汇总、审核和报送工作。加强对实践团队的前期指导，结合服务地实际情况制定有针对性的实践方案，引导学生在实践过程中严格做到“帮忙不添乱、增彩不增负”，同时厉行勤俭节约，切实保障实践经费合理使用。

　　2. 确保社会实践活动安全。

　　派出高校指导各团队在活动组织实施中完善制度规范、突出过程管理，开展必要的工作作风和服务技能培训，选派相关专业教师带队指导。加强安全教育，做好前期调研和出发准备工作，保障学生人身和财产安全，特别是要关注极端气候变化和服务地区的自然条件，做好自然灾害和突发事件的应对预案。

　　3. 加强品牌推广和媒体综合传播。

　　注重提升“三下乡”暑期社会实践活动的品牌形象和社会影响力，各社会实践团队要充分利用各类媒体平台，加强活动进展、优秀个人事迹的宣传报道。

　　联系单位：团长治市委

　　联 系 人：张磊

　　联系电话：0355-2192475、13903552027

　　电子邮箱：czsqsj@163.com

**附件：**

　　2.[1. 团队申请表和课题任务书](http://sxx.youth.cn/sxxxt/xtsb/201806/W020180601453598143980.doc" \t "http://sxx.youth.cn/sxxxt/xtsb/201806/_blank)

[2.2. 百所高校暑期实践课题（实践需求）统计表](http://sxx.youth.cn/sxxxt/xtsb/201806/W020180601453598175718.xls" \t "http://sxx.youth.cn/sxxxt/xtsb/201806/_blank)

2.[3. 关于“筑梦新时代·奋斗新征程”百所高校上党行暑期实践活动课题征集的说明](http://sxx.youth.cn/sxxxt/xtsb/201806/W020180601453598203666.doc" \t "http://sxx.youth.cn/sxxxt/xtsb/201806/_blank)

2.4. 团队申请汇总表

　　团中央学校部

　　2018年6月1日

附件2.1

**团队申报表**

**申报学校：**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **团队名称** |  | | | | |
| **实践课题** | **首选：** | | | **调剂：** | |
| **团队负责人及联系电话** | **带队姓名： 职务： 电话：** | | | | |
| **邮箱： QQ：** | | | | |
| **团队总人数** | **人** | | | | |
| **团队人员**  **专业构成**  **（含队长）** | **姓名** | **年级** | **专业** | | **联系方式** |
|  |  |  | |  |
|  |  |  | |  |
|  |  |  | |  |
|  |  |  | |  |
| **课题名称**  **及内容概要** | **（具体内容见任务书）** | | | | |
| **学校团委**  **推荐意见** |  | | | | |
| **备注** |  | | | | |

**课题任务书**

|  |
| --- |
| **课题名称：** |
| **（主要包括：立项选题的意义，学术或应用价值，开展实践的重点、难点和主要创新之处，完成立项的优势，预期的实践成果。具体方案可另附页。）** |

附件2.2

**学院名称：**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **类别** | **序号** | **课题名称** | **实践地点** | **课题情况概述** | **联系人 及电话** | **邮箱** | **备注** |
| 医疗健康 3个 | 1 | 长治县生物制药、保健食品产业发展 | 振东健康产业集团 | 长治县振东健康产业集团，目前主要生产抗肿瘤、心脑血管、抗感染、肝胆消化、呼吸系统、维生素营养等八大用药系列，中西药瓶、维生素营养、家庭护理三大健康系列356各品种，位居全国医药百强第十八位， 实力雄厚，发展强劲。  要求：熟悉生物制药、病理研究、食品安全、生物化学等专业的大学生团队实践指导。 | 李志华17799990026 | 289802466@qq.com | **示例** |
| 2 | 卫计委医养结合的探索与实践 | 城区惠丰医院、市二院医养康复中心、王庄医院、郊区王村、城区安康社区等地 | 长治市正处于人口老龄化快速发展期，失能和部分失能老年人口大幅增加，老年人医疗卫生需求和生活照料要求叠加的趋势越来越显著，健康养老服务需求日益强劲，目前有限的医疗卫生和养老服务资源以及彼此相对独立的服务体系远远不能满足老年人的需要，需要充分利用已有医疗卫生和养老机构场地、人员、设备，发挥现有资源、政策优势，创新机制，全力推进医养结合发展。  要求：实践团队就如何加强养老机构医疗服务能力建设，如何拓展医疗卫生机构养老服务功能，如何开展医院养老联合体建设等问题进行实践研究，并提出解决方案或意见。 | 李俊 13935566904 | czsjhsygl@163.com | **示例** |
| 3 | 卫计委县乡医疗卫生机构一体化改革的探索与实践 | 潞城市人民医院、平顺县人民医院等 | 近年来，山西省积极推行县乡一体化改革，2016年，在高平“试水”改革，整合县医院、乡镇卫生院、社区卫生服务中心，组建县级人民医院集团，推行行政、人员、资金、业务、绩效、药械“六统一”管理。2017年，我省先后在39个县分两批试点推进并在全省推开。  要求：实践方向为加强医疗集团党的领导和党的建设，健全集团领导班子和管理制度；完善“六统一管理机制；建立完善管理中心和业务中心；积极开展编制人事薪酬制度改革；实行医保总额打包付费制度；加强药品供应保障制度建设；逐步理顺医疗服务比价关系；加强医联集团信息化建设；健全医疗集团监管机制；增强群众看病就医获得感。 | 曹慧强13935577027 | czwsygb@163.com | **示例** |

附件2.3

关于“筑梦新时代·奋斗新征程”百所高校上党行暑期实践活动课题征集的说明

按照《关于做好“筑梦新时代·奋斗新征程”百所高校上党行暑期实践活动课题征集工作的通知》（长实办函发〔2018〕2号）要求，城区、郊区、长治县等13个县（市、区）及市卫计委、市财政局等市直单位向实践活动领导小组办公室进行了课题申报。截止目前，共收到课题110个，其中医疗健康类3个，特色旅游类17个，乡村振兴类25个，历史遗迹挖掘保护类7个，特色文化类10个，城乡发展规划类29个，其他自拟课题19个，涉及城区8个，郊区8个，潞城市9个，长治县8个，屯留县12个，长子县9个，黎城县8个，襄垣县8个，平顺县9个，壶关县6个，武乡县8个，沁县5个，沁源县9个，市直单位3个，共申报实践团队110支。

百所高校上党行暑期实践

活动工作领导小组办公室（借章）

2018年5月31日

附件2.4

团队申报汇总表

**单位（盖章）： 负责人： 联系方式：**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **学院** | **团队名称** | **实践课题首选、调剂** | **团队负责人** | **联系方式** | **课题名称**  **及内容概要** |
|  |  | 1.xxx  2.xxx |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |